## Sheet1
附件1
临汾市存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道 （乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)
1 | 临汾盛世华府房地产开发有限公司河西X-44项目 | 临汾盛世华府房地产开发有限公司 | 尧都区 | 刘村镇 | 刘村镇陶家庄村、景观大道北侧 | 5.592 | 2018-06-23 | 2020-10-25 | 2023-10-25 | 已动工未竣工 | 1.011
2 | 临汾万兴家和房地产开发有限公司河西X-65-1项目 | 临汾万兴家和房地产开发有限公司 | 尧都区 | 刘村镇 | 刘村镇陶家庄村、景观大道北侧 | 6.3163 | 2018-06-23 | 2020-10-25 | 2023-10-25 | 未动工 |  | 6.3163
3 | 临汾市盛年置业房地产开发有限公司T2015-2地块项目 | 临汾市盛年置业房地产开发有限公司 | 尧都区 | 刘村镇 | 迎宾大道南侧、沙桥村东侧 | 3.4035 | 2018-09-19 | 2019-10-19 | 2022-10-19 | 未动工 |  | 3.4035
4 | 兴业滨河壹号公馆东区 | 临汾万兴家和房地产开发有限公司 | 尧都区 | 刘村镇 | 河西景观大道北侧、规划四街东侧 | 0.97321 | 2020-12-18 | 2022-06-18 | 2025-06-18 | 已动工未竣工 |  | 1.8811
5 | 兴业滨河壹号公馆西区 | 临汾盛世华府房地产开发有限公司 | 尧都区 | 刘村镇 | 河西景观大道北侧、规划四街西侧 | 1.8811 | 2020-12-18 | 2022-06-18 | 2025-06-18 | 未动工 |  | 10.3523
6 | 玉秀湾唐郡西区 | 临汾展源房地产开发有限公司 | 尧都区 | 水塔街办事处 | 临汾市古城路北 | 1.6078 | 2019-10-09 | 2020-11-01 | 2023-10-01 | 已动工未竣工 |  | 6.1676
7 | 浩创金傲府小区 | 临汾金傲房地产开发有限公司 | 尧都区 | 鼓楼西街办事处 | 中大街西古城公园南 | 2.4509 | 2021-03-30 | 2022-03-31 | 2022-06-30 | 已动工未竣工 |  | 1.9309
8 |  | 临汾金傲房地产开发有限公司 | 尧都区 | 鼓楼西街办事处 | 古城公园南侧 | 1.4958 | 2021-07-08 | 2022-12-23 | 2025-12-23 | 已动工未竣工 |  | 6.6666
9 | 高河店、南焦堡、下樊村和北孝社区城中村连片改造（一期）建设项目 | 临汾市保障性安居工程投资有限公司 | 尧都区 | 滨河办事处 | 临汾开发区工业路北侧 | 5.7188 | 2020-09-27 | 2022-01-26 | 2025-01-25 | 已动工未竣工 |  | 9.9122
10 | 诚荣置业住宅小区 | 山西诚荣置业有限公司 | 尧都区 | 滨河办事处 | 临汾开发区市检察院东侧 | 3.4083 | 2020-10-12 | 2022-01-11 | 2025-01-10 | 已动工未竣工 | 1.9014 | 8.2802
11 | 临汾十月城小区 | 临汾市十月城房地产开发有限公司 | 尧都区 | 解放路办事处、南街办事处 | 鼓楼东大街北侧 | 2.5205 | 2019-09-24 | 2020-10-31 | 2023-10-30 | 已动工未竣工 |  | 9.1591
12 | 云鹏住宅小区 | 临汾云鹏房地产开发有限公司 | 尧都区 | 铁路东街办事处 | 解放东路南侧 | 1.1743 | 2020-01-03 | 2021-03-30 | 2024-03-30 | 已动工未竣工 |  | 13.3733
13 | 临汾路东花园（一期)住宅小区 | 太原铁路地产置业有限公司 | 尧都区 | 辛寺街办事处 | 解放东路铁路桥北侧 | 1.8399 | 2020-01-09 | 2021-03-31 | 2024-03-31 | 已动工未竣工 |  | 3.4139
14 | 融创未来壹号小区 | 临汾市和家谊房地产开发有限公司 | 尧都区 | 铁路东街办事处 | 东城区规划翟庄路与阳光街交叉口西北角 | 0.74789 | 2020-12-16 | 2022-06-18 | 2025-06-18 | 已动工未竣工 |  | 7.3549
15 |  | 临汾市和家谊房地产开发有限公司 | 尧都区 | 铁路东街办事处 | 东城区规划翟庄路与阳光街交叉口西北角 | 1.5628 | 2020-12-18 | 2022-06-18 | 2025-06-18 | 已动工未竣工 |  | 0.6258
16 |  | 临汾市和家谊房地产开发有限公司 | 尧都区 | 铁路东街办事处 | 东城区华洲路北侧 | 7.3439 | 2020-12-18 | 2022-06-18 | 2025-06-18 | 已动工未竣工 |  | 5.5031
17 | 轩居源住宅小区 | 山西轩居源房地产开发有限公司 | 尧都区 | 段店乡 | 108国道西侧 | 13.9431 | 2020-12-28 | 2022-06-30 | 2024-12-30 | 已动工未竣工 |  | 6.8732
18 | 功名理想城 | 山西瑞府房地产开发有限公司 | 尧都区 | 段店乡 | 段店乡李堡村五一东街南侧 | 2.9504 | 2021-06-23 | 2022-12-23 | 2025-12-23 | 已动工未竣工 |  | 1.8696
19 | 保利时光印象住宅小区 | 临汾利升房地产开发有限公司 | 尧都区 | 段店乡 | 五一东街南侧 | 5.288 | 2021-07-05 | 2023-01-05 | 2026-01-05 | 已动工未竣工 |  | 3.1658
20 |  | 临汾利升房地产开发有限公司 | 尧都区 | 段店乡 | 五一东街南侧 | 4.8842 | 2021-07-05 | 2023-01-05 | 2026-01-05 | 已动工未竣工 |  | 6.9867
21 | 光宇誉品住宅小区 | 山西光宇置业有限公司 | 尧都区 | 铁路东街办事处 | 育红路8号 | 1.0066 | 2021-07-08 | 2023-01-07 | 2026-01-07 | 已动工未竣工 |  | 6.5456
22 | 临汾富力尚悦居小区 | 临汾市富力房地产开发有限公司 | 尧都区 | 铁路东街办事处 | 解放东路南侧、华州路东侧 | 2.9521 | 2021-07-20 | 2022-12-16 | 2025-12-16 | 已动工未竣工 | 0.02108 | 3.3866
23 | 恒安印山河住宅小区 | 山西永汇房地产开发有限公司 | 尧都区 | 段店乡 | 尧都区段店乡南永安村尧贤街东侧 | 7.1544 | 2021-01-29 | 2022-01-29 | 2025-01-29 | 已动工未竣工 | 1.2903 | 1.1572
24 | 临汾首信置业有限公司住宅用地 | 临汾首信置业有限公司 | 尧都区 | 屯里镇 | 屯里镇涝河北路南侧规划中大街西侧 | 10.3523 | 2013-08-19 | 2014-05-19 | 2019-08-30 | 未动工 |  | 4.6719
25 | 临汾茂兴置业有限公司住宅用地 | 临汾茂兴置业有限公司 | 尧都区 | 屯里镇 | 屯里镇涝河北路南侧规划中大街西侧 | 6.1676 | 2013-08-22 | 2014-05-19 | 2019-08-30 | 未动工 |  | 5.4822
26 | 晋城市新世达房地产开发有限公司 | 晋城市新世达房地产开发有限 | 尧都区 | 段店乡 | 华洲路南侧、路桥二公司东侧 | 1.9309 | 2009-07-20 10:24 | 2010-03-11 | 2014-05-11 10:24 | 未动工 |  | 5.9648
27 | 临汾茂兴置业有限公司住宅用地 | 临汾茂兴置业有限公司 | 尧都区 | 屯里镇 | 屯里镇涝河北路南侧规划中大街西侧 | 6.6666 | 2013-08-21 | 2014-05-19 | 2019-08-30 | 未动工 |  | 3.4594
28 |  | 临汾茂兴置业有限公司 | 尧都区 | 屯里镇 | 屯里镇309国道南侧规划中大街西侧 | 9.9122 | 2013-08-21 | 2014-05-19 | 2019-08-30 | 未动工 |  | 3.5006
29 | 临汾首信置业有限公司住宅用地 | 临汾首信置业有限公司 | 尧都区 | 屯里镇 | 屯里镇滨河东路北延段东侧 | 8.2802 | 2013-08-19 | 2014-05-19 | 2019-08-30 | 未动工 |  | 2.5481
30 | 紫藤苑住宅小区（一期） | 临汾市尧都区百合房地产开发有限公司 | 尧都区 | 铁路东街办事处 | 解放东路北侧 | 2.4716 | 2019-09-24 | 2020-08-31 | 2023-08-30 | 己动工未竣工 | 0.084237 | 1.8764
31 | 临汾星河湾小区 | 临汾星河湾房地产开发有限公司 | 尧都区 | 段店乡 | 北环路南侧、规划东七街东侧 | 9.1591 | 2020-05-06 | 2021-10-06 | 2024-10-06 | 未动工 |  | 1.6734
32 |  | 临汾星河湾房地产开发有限公司 | 尧都区 | 段店乡 | 北环路南侧、规划东七街西侧 | 3.67 | 2020-05-06 | 2021-10-06 | 2024-10-06 | 己动工未竣工 |  | 5.605
33 |  | 临汾星河湾房地产开发有限公司 | 尧都区 | 段店乡 | 涝洰河片区北环路南侧 | 6.0916 | 2020-05-06 | 2021-10-06 | 2024-10-06 | 己动工未竣工 |  | 0.25306
34 |  | 临汾星河湾房地产开发有限公司 | 尧都区 | 段店乡 | 涝洰河片区北环路南侧 | 8.7493 | 2020-05-06 | 2021-10-06 | 2024-10-06 | 己动工未竣工 |  | 2.0619
35 |  | 临汾星河湾房地产开发有限公司 | 尧都区 | 段店乡 | 涝洰河片区北环路南侧 | 6.8846 | 2020-05-06 | 2021-10-06 | 2024-10-06 | 己动工未竣工 |  | 161.4223
36 |  | 临汾星河湾房地产开发有限公司 | 尧都区 | 段店乡 | 涝洰河片区北环路南侧 | 13.3733 | 2020-05-06 | 2021-10-06 | 2024-10-06 | 未动工
37 |  | 临汾星河湾房地产开发有限公司 | 尧都区 | 段店乡 | 规划涝洰河南环路南侧 | 3.4139 | 2020-05-06 | 2021-10-06 | 2024-10-06 | 未动工
38 |  | 山西大福房地产开发有限公司 | 尧都区 | 段店乡 | 段店街北侧 | 7.3549 | 2020-10-30 | 2021-10-31 | 2023-10-30 | 未动工
39 | 海棠湾小区 | 临汾瑞达房地产开发有限公司 | 尧都区 | 段店乡 | 段店乡南永安村台地一路南侧 | 11.1722 | 2021-11-26 | 2023-05-26 | 2026-05-26 | 己动工未竣工 | 4.6922
40 | 赐福院子 | 山西华夏明灯房地产开发有限公司 | 尧都区 | 段店乡 | 108国道 东侧 | 2.5931 | 2021-12-08 | 2022-03-15 | 2025-03-14 | 己动工未竣工 | 0.29576
41 | 解放路还迁小区 | 临汾市诚志房地产开发有限公司 | 尧都区 | 解放路办事处 | 解放东路南侧、农机小区东侧 | 2.4587 | 2021-12-23 | 2023-06-23 | 2026-06-23 | 己动工未竣工
42 | 玉秀湾小区 | 临汾展源房地产开发有限公司 | 尧都区 | 滨河办事处 | 玉秀湾小区南侧 | 2.5835 | 2021-12-30 | 2023-02-26 | 2026-02-25 | 己动工未竣工 | 0.49265
43 | 仁悦四季 | 临汾经济开发区华欧置业有限公司 | 尧都区 | 滨河办事处 | 临汾开发区工业路北侧 | 6.0782 | 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2025-12-29 | 己动工未竣工 | 0.35324
44 | 恒安府小区 | 临汾市恒安房地产开发有限公司 | 尧都区 | 刘村镇 | 规划十一路北侧、规划二街东侧 | 1.3819 | 2022-07-01 | 2024-01-01 | 2027-01-01 | 己动工未竣工
45 | 兴隆小区还迁房 | 临汾市尧都区广盛源房地产开发有限公司 | 尧都区 | 解放路办事处 | 广宣街东侧、药材公司家属院北侧 | 1.652 | 2022-07-05 | 2024-01-05 | 2027-01-05 | 己动工未竣工 | 0.077672
46 |  | 山西永晖房地产开发有限公司 | 尧都区 | 段店乡 | 莱茵半岛住宅小区北侧、涝洰河公园南侧 | 0.6258 | 2022-07-07 | 2024-01-07 | 2027-01-07 | 未动工
47 | 交控太和苑小区 | 山西路桥碧悦居房地产开发有限公司 | 尧都区 | 刘村镇 | 河西新城规划四街西侧 | 6.5576 | 2022-08-03 | 2024-02-01 | 2027-02-01 | 己动工未竣工
48 |  | 山西得源广拓房地产开发有限公司 | 尧都区 | 刘村镇 | 站前北路北侧、规划四街西侧 | 5.5031 | 2022-09-06 | 2025-01-19 | 2028-01-19 | 未动工
49 |  | 临汾市诚洲房地产开发有限公司 | 尧都区 | 刘村镇 | 东至规划二街，南至站北路，西至规划一东街，北至0203-01a地块 | 6.8732 | 2022-10-08 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 未动工
50 | 功臣御苑三期 | 临汾平阳房地产开发有限公司 | 尧都区 | 刘村镇 | 东至滨河西路绿化带及0313-05地块，南至0313-03地块，西至滨河南二街，北至规划十一路 | 5.8161 | 2022-10-08 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 己动工未竣工 | 0.03683
51 |  | 临汾市诚昌房地产开发有限公司 | 尧都区 | 解放路办事处 | 东至供合小区，南至解放路，西至兵站路，北至商业接待站小区 | 1.8696 | 2022-10-08 | 2024-04-08 | 2027-04-08 | 未动工
52 |  | 山西得源广拓房地产开发有限公司 | 尧都区 | 刘村镇 | 漪汾花园南侧、规划四街西侧 | 3.1658 | 2022-10-10 | 2025-01-19 | 2028-01-19 | 未动工
53 |  | 山西路桥尧府房地产开发有限公司 | 尧都区 | 刘村镇 | 刘村镇北芦村、滨河西路北段西侧 | 6.9867 | 2022-12-29 | 2025-06-29 | 2028-06-29 | 未动工
54 |  | 临汾市尧都区广盛源房地产开发有限公司 | 尧都区 | 刘村镇 | 规划一街东侧、规划七路北侧 | 6.5456 | 2023-01-09 | 2025-07-09 | 2028-07-09 | 未动工
55 |  | 山西金盛置业有限公司 | 尧都区 | 铁路东街办事处 | 华康街南侧、南同蒲铁路东侧 | 3.3866 | 2023-01-16 | 2025-07-16 | 2028-07-16 | 未动工
56 |  | 临汾金源房地产开发有限公司 | 尧都区 | 尧庙镇 | 华门南街规划绿化带西侧、尧王路规划绿化带南侧 | 1.1572 | 2023-07-27 | 2025-01-27 | 2028-01-27 | 未动工
57 |  | 临汾市诚铭房地产开发有限公司 | 尧都区 | 贾得乡 | 南外环街北侧、佳合苹果西侧 | 4.6719 | 2023-08-15 | 2025-02-15 | 2028-02-15 | 未动工
58 |  | 山西淼水源房地产开发有限公司 | 尧都区 | 段店乡 | 解放东路南侧、规划 赵下路东侧 | 5.4822 | 2023-08-29 | 2025-02-28 | 2028-02-28 | 未动工
59 |  | 山西淼水源房地产开发有限公司 | 尧都区 | 段店乡 | 华州东路北侧、规划 赵下路东侧 | 5.9648 | 2023-08-29 | 2025-02-28 | 2028-02-28 | 未动工
60 |  | 临汾市诚业房地产开发有限公司 | 尧都区 | 段店乡 | 北环路南侧、台地四街东侧 | 3.4594 | 2023-12-20 | 2025-06-20 | 2028-06-20 | 未动工
61 |  | 山西恒宇房地产开发有限公司 | 尧都区 | 滨河办事处 | 华翔B区南侧，规划二路东侧 | 3.5006 | 2023-12-25 | 2025-06-23 | 2028-06-22 | 未动工
62 |  | 山西安家宜居房地产开发有限公司 | 尧都区 | 段店乡 | 华州街北侧、阳光小区东南侧 | 2.5481 | 2023-12-25 | 2025-06-25 | 2028-06-25 | 未动工
63 |  | 临汾平阳房地产开发有限公司 | 尧都区 | 鼓楼西街办事处 | 中大街东侧、规五路南侧 | 1.8764 | 2023-12-25 | 2025-06-25 | 2028-06-25 | 未动工
64 |  | 山西万众合房地产开发有限公司 | 尧都区 | 段店乡 | 临浮公路北侧、规划东王路西侧 | 1.6734 | 2023-12-26 | 2025-06-26 | 2028-06-26 | 未动工
65 |  | 临汾市宅心房地产开发有限公司 | 尧都区 | 段店乡 | 位于解放街南侧、枣林路东侧 | 5.605 | 2023-12-28 | 2025-06-28 | 2028-06-28 | 未动工
66 |  | 山西鹏博房地产开发有限公司 | 尧都区 | 刘村镇 | 规划三街东侧、纬二路北侧 | 0.25306 | 2023-12-28 | 2025-06-28 | 2028-06-28 | 未动工
67 |  | 山西怡泽房地产开发有限责任公司 | 尧都区 | 段店乡 | 北环路南侧、台地四街西侧 | 2.0619 | 2023-12-29 | 2025-06-29 | 2028-06-29 | 未动工
68 | 阳光城项目 | 山西鹏达房地产开发有限公司 | 浮山县天坛镇 | 西环路（中医院西） | 普通商品住宅 | 1.8657 | 2022-10-13 | 2025-05-28 | 2028-05-28 | 未动工 | 1.8657
69 | 浮山县体育公园北侧商品住宅开发项目 | 山西鹏达房地产开发有限公司 | 浮山县天坛镇 | 西环路（体育公园北） | 普通商品住宅 | 3.0039 | 2023-12-13 | 2025-01-30 | 2028-01-29 | 未动工 | 3.0039
70 | 浮山县西环路还迁安置房建设项目（原电业局家属楼） | 浮山县恒盛房地产开发有限责任公司 | 浮山县天坛镇 | 西环路（原电业局家属院） | 普通商品住宅 | 0.1416 | 2024-03-06 | 2025-06-04 | 2028-06-03 | 未动工 | 0.1416
71 | 瑞和智能花园 | 山西睿和天地房地产开发有限公司 | 岳阳镇龙泉社区 | 岳阳路西侧 | 普通商品房 | 1.1751 | 2021-08-02 | 2021-12-01 | 2024-11-29 | 已竣工 | 0
72 | 翠微湖畔住宅小区 | 临汾市尧都区创亿房地产开发有限公司 | 洪洞县大槐树镇梗壁村 | 霍侯一级路东 | 普通商品房 | 5.054 | 2021.11.16 | 2022.11.15 | 2024.11.15 | 己动工 未竣工 | 0.30208
73 | 东林阁住宅小区 | 洪洞县东冯堡农贸市场有限公司 | 洪洞县大槐树镇东冯堡村 | 旅游路北 | 普通商品房 | 2.4114 | 2021.11.16 | 2022.11.15 | 2024.11.15 | 己动工 未竣工 | 1.0407
74 | 龙坡家园住宅小区 | 山西省洪洞县恒生源房地产开发有限公司 | 洪洞县大槐树镇南营村 | 滨河路东 | 普通商品房 | 1.667 | 2022.03.08 | 2023.04.07 | 2025.0407 | 己动工 未竣工 | 0.0887
75 | 恒东国际住宅小区 | 洪洞县华恒房地产开发有限公司 | 洪洞县大槐树镇 | 恒富东街北 | 普通商品房 | 5.1267 | 2022.03.23 | 2023.04.23 | 2025.04.23 | 己动工 未竣工 | 2.2447
76 |  | 洪洞县华恒房地产开发有限公司 | 洪洞县大槐树镇 | 恒富东街北 | 普通商品房 | 3.1589 | 2022.03.23 | 2023.04.22 | 2025.04.22 | 己动工 未竣工 | 1.3746
77 | 2022-4 | 洪洞县金盛泰房地产开发有限公司 | 洪洞县大槐树镇 | 五一路东、朝阳东街北 | 普通商品房 | 3.5173 | 2022.12.05 | 2024.01.04 | 2027.01.04 | 己动工 未竣工 | 3.5173
78 | 2022-13 | 山西怡和房地产开发有限责任公司 | 洪洞县辛村镇 | 屯里村 | 普通商品房 | 0.6681 | 2023.01.28 | 2024.02.28 | 2027.02.28 | 己动工 未竣工 | 0.0404
79 | 2023-2 | 山西君泰友信房地产开发有限公司 | 洪洞县大槐树镇 | 涧桥村 | 普通商品房 | 0.3487 | 2023.9.14 | 2024.10.13 | 2027.10.13 | 未动工 | 0.3487
80 | 2023-3 | 洪洞县顺祥房地产有限公司 | 洪洞县大槐树镇 | 西冯堡村 | 普通商品房 | 1.2413 | 2023.9.14 | 2024.10.13 | 2027.10.13 | 己动工 未竣工 | 1.2413
81 | 2023-8 | 山西中健锦绣大地置业有限公司 | 洪洞县辛村镇 | 李家庄村 | 普通商品房 | 3.0698 | 2023.07.06 | 2024.08.04 | 2027.08.04 | 未动工 | 3.0698
82 | 2023-9 | 山西中健锦绣大地置业有限公司 | 洪洞县辛村镇 | 李家庄村、北段村 | 普通商品房 | 4.0524 | 2023.07.06 | 2024.08.04 | 2027.08.04 | 未动工 | 4.0524
83 | 2023-10 | 山西恒富煤化集团恒悦房地产开发有限公司 | 洪洞县辛村镇 | 南段村 | 普通商品房 | 1.3927 | 2023.07.28 | 2024.07.27 | 2027.07.27 | 未动工 | 1.3927
84 | 2023-18 | 山西房美房地产开发有限公司 | 洪洞县大槐树镇 | 城东社区 | 普通商品房 | 0.90965 | 2023.12.11 | 2025.01.11 | 2028.01.11 | 未动工 | 0.90965
85 | 2023-23 | 洪洞县恒昌房地产开发有限公司 | 洪洞县大槐树镇 | 常三社区 | 普通商品房 | 1.1 | 2023.12.11 | 2025.03.30 | 2028.03.30 | 未动工 | 1.1
86 | 吉县大河铭建设项目 | 吉县纵横房地产开发有限公司 | 吉县吉昌镇 | 小府社区 | 普通商品房 | 3.6225 | 2023-02-20 | 2024-02-20 | 2026-02-19 | 己动工未竣工 | 3.0785
87 | 新建昕水湾二期 | 山西万顺达房地产开发有限公司 | 蒲县蒲城镇 | 东关蝎子沟 | 普通商品房 | 1.1334 | 2021-09-29 | 2022-03-08 | 2025-03-07 | 己动工 未竣工 | 0.1369
88 | 蒲县锦绣科技产业孵化园区 | 山西省蒲县东明房地产有限公司 | 蒲县蒲城镇 | 桃湾村滨河路 | 普通商品房 | 1.6312 | 2022-11-16 | 2023-11-20 | 2026-11-19 | 己动工 未竣工 | 1.6312
89 | 鑫隆花苑小区 | 山西朝霞房地产开发有限公司 | 蒲县黑龙关镇 | 黑龙关村 | 普通商品房 | 0.4844 | 2022-08-17 | 2023-08-24 | 2025-08-23 | 己动工 未竣工 | 0.1188
90 | 蒲县文化康养陆泽府小镇 | 山西陆泽置业有限公司 | 蒲县蒲城镇 | 天嘉庄村 | 普通商品房 | 2.1571 | 2022-05-18 | 2023-05-30 | 2025-06-01 | 己动工 未竣工 | 0.3526
91 | 开源小区 | 临汾蒲尹开源房地产开发有限公司 | 蒲县蒲城镇 | 蒲伊东街 | 普通商品房 | 0.3438 | 2023-09-05 | 2024-09-13 | 2025-09-12 | 己动工 未竣工 | 0.3438
92 | 山水福苑 | 山西建发浦伊投资置业有限公司 | 蒲县蒲城镇 | 蒲伊东街小河沿 | 普通商品房 | 4.7141 | 2023-08-31 | 2024-03-13 | 2026-03-31 | 己动工 未竣工 | 4.7141
93 | 蒲伊西街棚户区改造项目 | 山西浦信发置业投资有限公司 | 蒲县蒲城镇 | 蒲伊西街 | 普通商品房 | 5.8587 | 2023-08-29 | 2024-09-01 | 2026-09-01 | 己动工 未竣工 | 5.8587
94 | 书香名苑二期 | 山西昌利隆房地产开发有限公司 | 蒲县蒲城镇 | 蒲伊西街家属沟 | 普通商品房 | 0.2408 | 2024-05-06 | 2025-04-07 | 2028-04-06 | 未动工
95 | 蒲县嘉兴康养棚户区改造项目 | 蒲县项目建设投资有限公司 | 蒲县蒲城镇 | 荆坡村 | 普通商品房 | 6.1572 | 2024-05-30 | 2025-03-31 | 2027-03-30 | 未动工
96 | 津致凤凰城 | 山西津乐置业有限公司 | 乐昌镇西南街村 | 乐昌镇西南街村 | 普通商品房 | 2.2379 | 2022-11-23 | 2023-10-23 | 2025-10-24 | 己动工未竣工 | 0.8441
97 | 博雅苑 | 山西通才房地产有限公司 | 乐昌镇席村 | 乐昌镇席村 | 普通商品房 | 2.6413 | 2022-11-29 | 2023-6-24 | 2025-10-25 | 己动工未竣工 | 0.0924
98 | 裕兴苑 | 曲沃县政通房地产开发有限公司 | 乐昌镇东北街村 | 乐昌镇东北街村 | 普通商品房 | 0.67582 | 2023-10-10 | 2024-3-5 | 2026-3-5 | 己动工未竣工 | 0
99 |  | 曲沃县政通房地产开发有限公司 | 乐昌镇东北街村 | 乐昌镇东北街村 | 普通商品房 | 0.70095 | 2023-11-7 | 2024-3-12 | 2026-3-14 | 己动工未竣工 | 0
100 | 津致公园里 | 山西津致置业有限公司 | 乐昌镇北关村 | 乐昌镇北关村 | 普通商品房 | 0.94565 | 2023-10-10 | 2024-5-15 | 2026-5-15 | 己动工未竣工 | 0
101 | 紫宸上品小区 | 乡宁县鑫沣房地产开发有限公司 | 乡宁县昌宁镇营里村委 | 县医院东侧 | 普通商品房 | 1.7918 | 2021-08-10 | 2023-02-10 | 2026-02-10 | 己动工未竣工 | 0
102 | 和园小区 | 乡宁县锦鸿房地产开发有限公司 | 乡宁县昌宁镇幸福湾村委 | 变电站路西 | 普通商品房 | 3.3033 | 2020-10-12 | 2022-04-12 | 2025-04-12 | 己动工未竣工 | 0
103 | 滨河雅居 | 山西德顺置业有限公司 | 乡宁县昌宁镇建成区 | 德方源综合楼西侧、东兴大厦南侧 | 普通商品房 | 0.1101 | 2020-07-30 | 2022-01-30 | 2025-01-30 | 己建成未竣工 | 0
104 | 幸福里安置小区 | 乡宁县城投地产开发有限公司 | 乡宁县昌宁镇文笔路 | 文笔路南 | 普通商品房 | 2.5673 | 2019-12-05 | 2021-06-05 | 2024-06-05 | 己建成未竣工 | 0
105 | 滨湖佳苑 | 乡宁县宇宏房地产开发有限公司 | 乡宁县昌宁镇迎旭街 | 外贸南 | 普通商品房 | 0.3946 | 2020-12-03 | 2022-06-03 | 2025-06-03 | 己动工未竣工 | 0
106 | 仁和居小区 | 山西宅心房地产开发有限公司 | 乡宁县昌宁镇下园子 | 罗星佳苑东侧 | 普通商品房 | 0.6157 | 2020-05-22 | 2021-11-22 | 2024-11-22 | 己建成未竣工 | 0
107 | 云台府小区二期 | 山西宅心房地产开发有限公司 | 乡宁县昌宁镇营里组团 | 云台府一期西侧 | 普通商品房 | 4.2906 | 2020-04-16 | 2021-10-16 | 2024-10-16 | 己建成未竣工 | 0
108 | 营台嘉园小区 | 山西鑫华房地产开发有限公司 | 昌宁镇营里组团圪苔头村 | 圪台头村 | 普通商品房 | 0.32486 | 2020-02-26 | 2021-07-26 | 2024-07-26 | 己建成未竣工 | 0
109 | 乡宁县老城区改造工程还迁房安置项目 | 乡宁县尚科宏图房地产开发有限公司 | 乡宁县昌宁镇营里村委 | 昌宁镇派出所西 | 普通商品房 | 2.0885 | 2023-02-02 | 2024-08-02 | 2027-08-02 | 已动工未竣工 | 2.0885
110 | 西府学苑（2022-PCSC-032） | 山西安而合房地产开发有限公司 | 乡宁县昌宁镇下县组团 | 下县南原还迁小区 | 普通商品房 | 0.7913 | 2023-02-27 | 2024-08-27 | 2027-08-27 | 已动工未竣工 | 0
111 | 禧悦府（2022-CLSC-006） | 乡宁县恒基房地产开发有限公司 | 乡宁县昌宁镇建成区 | 下县原老紫砂厂 | 普通商品房 | 1.3877 | 2023-01-17 | 2024-07-17 | 2027-07-17 | 已动工未竣工 | 0.788
112 | 锦鸿尚博小区（2022-CLSC-010 地块） | 乡宁县嘉盛房地产开发有限公司 | 乡宁县昌宁镇建成区 | 乡宁县第一中学北 | 普通商品房 | 5.3725 | 2023-01-17 | 2024-07-17 | 2027-07-17 | 已动工未竣工 | 3.7106
113 | 邢鼎鼎商住楼 | 襄汾县瑞翔房地产开发有限责任公司第二分公司 | 南贾镇 | 南贾村北 | 普通商品房 | 0.49008 | 2013-11-05 | 2017-10-29 | 2020-10-29 | 未动工
114 | 山西千昌房地产开发有限公司住宅楼 | 山西千昌房地产开发有限公司 | 邓庄镇 | 鄢里村南 | 普通商品房 | 0.57348 | 2015-03-23 | 2016-09-23 | 2019-09-23 | 已动工未竣工 | 0.57348
115 | 襄汾县璧玉崐园建设项目 | 襄汾县鸿福名邸房地产开发有限公司 | 城区 | 尧风街北 | 普通商品房 | 0.41766 | 2019-09-27 | 2020-12-27 | 2023-12-27 | 已动工未竣工 | 0
116 |  | 襄汾县鸿福名邸房地产开发有限公司 | 城区 | 尧风街北 | 普通商品房 | 0.55385 | 2019-12-09 | 2021-03-09 | 2024-03-09 | 已动工未竣工 | 0
117 | 襄汾县鸿福雅居工程建设项目 | 襄汾县鸿福名邸房地产开发有限公司 | 城区 | 原党校北 | 普通商品房 | 0.19465 | 2019-10-10 | 2021-01-10 | 2024-01-10 | 已动工未竣工 | 0.19465
118 | 山西襄汾县宜居风情旅游小镇旅游开发建设项目 | 山西宜居风情小镇置业有限公司 | 邓庄镇 | 温泉村滨河路西 | 普通商品房 | 5.3957 | 2019-10-21 | 2021-01-21 | 2024-01-21 | 已动工未竣工 | 4.7343
119 | 襄汾县恒基中心城晋府一期项目 | 山西恒基置业有限公司 | 城区 | 丁陶大道北延东侧、检察院北 | 普通商品房 | 2.5454 | 2019-12-20 | 2021-03-20 | 2024-03-20 | 已动工未竣工 | 0
120 | 博裕住宅楼建设项目 | 襄汾县博裕房地产开发有限公司 | 城区 | 尧风街南 | 普通商品房 | 0.14644 | 2020-06-01 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | 已动工未竣工 | 0
121 | 富康花园住宅楼建设项目 | 襄汾县浩琨房地产开发有限责任公司 | 城区 | 襄汾三中东 | 普通商品房 | 0.40171 | 2020-06-01 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | 已动工未竣工 | 0
122 | 锦华名苑住宅楼二期工程建设项目 | 山西润普森房地产开发有限公司 | 城区 | 丁陶大道西 | 普通商品房 | 0.37942 | 2020-06-01 | 2021-09-01 | 2024-09-01 | 已动工未竣工 | 0
123 | 荣乐居住宅楼建设项目 | 山西荣乐居地产有限公司 | 邓庄镇 | 燕村滨河路西 | 普通商品房 | 4 | 2020-06-02 | 2021-09-02 | 2024-09-02 | 未动工
124 |  | 山西荣乐居地产有限公司 | 邓庄镇 | 燕村滨河路西 | 普通商品房 | 3.4927 | 2020-06-02 | 2021-09-02 | 2024-09-02 | 未动工
125 | 璧玉琨园建设项目 | 襄汾县鸿福名邸房地产开发有限公司 | 城区 | 尧风街北 | 普通商品房 | 1.7573 | 2020-06-04 | 2021-09-04 | 2024-09-04 | 已动工未竣工 | 0
126 |  | 襄汾县鸿福名邸房地产开发有限公司 | 城区 | 尧风街北 | 普通商品房 | 0.049333 | 2021-04-20 | 2022-07-20 | 2025-07-20 | 已动工未竣工 | 0
127 |  | 襄汾县鸿福名邸房地产开发有限公司 | 城区 | 尧风街北 | 普通商品房 | 0.026667 | 2021-04-20 | 2022-07-20 | 2025-07-20 | 已动工未竣工 | 0
128 | 金昆名园A区建设项目 | 襄汾县金达房地产开发有限责任公司 | 城区 | 丁陶大道西、星原学校北侧 | 普通商品房 | 0.55286 | 2020-09-04 | 2021-12-04 | 2024-12-04 | 已动工未竣工 | 0
129 | 金昆名园B区建设项目 | 襄汾县金达房地产开发有限责任公司 | 城区 | 丁陶大道西、尧风四街南侧 | 普通商品房 | 0.63291 | 2020-09-04 | 2021-12-04 | 2024-12-04 | 已动工未竣工 | 0
130 | 山西智科信住宅楼项目 | 山西智科信房地产开发有限公司 | 城区 | 湖李村南 | 普通商品房 | 2.8766 | 2020-09-16 | 2021-12-16 | 2024-12-16 | 已动工未竣工 | 0
131 | 尧星紫园2期住宅楼建设项目 | 山西新茂房地产开发有限公司 | 城区 | 高速连接线南、 | 普通商品房 | 5.1121 | 2020-09-23 | 2021-12-23 | 2024-12-23 | 已动工未竣工 | 0
132 | 东岭花苑住宅楼建设项目 | 山西盛远房地产开发有限公司 | 城区 | 侯家坡顶、夏梁村西 | 普通商品房 | 0.21159 | 2020-09-25 | 2021-12-25 | 2024-12-25 | 已动工未竣工 | 0.21159
133 | 襄纺生活区危房棚户区改造项目 | 临汾市国有资产服务中心 | 城区 | 原襄汾纺织厂生活区 | 保障性住房 | 2.7778 | 2021-05-25 | 2022-08-25 | 2025-08-25 | 已动工未竣工 | 2.7778
134 | 襄汾县星原家属楼项目 | 襄汾县迎宾房地产开发有限公司 | 城区 | 县城北引桥北、霍侯一级路东 | 普通商品房 | 2.1101 | 2021-08-02 | 2022-11-02 | 2025-11-02 | 已动工未竣工 | 0
135 | 襄汾县粮食局棚户区改造项目 | 襄汾县迎宾房地产开发有限公司 | 城区 | 县城迎宾路东侧 | 普通商品房 | 0.094234 | 2021-12-15 | 2023-03-15 | 2026-03-15 | 已动工未竣工 | 0.094234
136 | 德润府邸建设项目 | 山西德润林房地产开发有限公司 | 城区 | 尧风街北、检察院东 | 普通商品房 | 4.3702 | 2021-12-28 | 2023-03-28 | 2026-03-28 | 已动工未竣工 | 2.0006
137 | 天悦府小区 | 山西皓峻置业有限公司 | 城区 | 丁陶大道东、尧风二街北 | 普通商品房 | 3.5516 | 2022-01-04 | 2023-04-04 | 2026-04-04 | 已动工未竣工 | 0
138 | 县医院高层及便民菜市场项目 | 襄汾县鸿福名邸房地产开发有限公司 | 城区 | 人民医院南侧、上庄路北 | 普通商品房 | 0.095403 | 2022-10-10 | 2024-01-10 | 2027-01-10 | 已动工未竣工 | 0.095403
139 | 天悦府二期 | 山西皓峻置业有限公司 | 城区 | 丁陶大道东、尧风二街北 | 普通商品房 | 3.272 | 2024-01-23 | 2025-04-23 | 2028-04-23 | 未动工
140 | 凤凰壹号 | 山西骅腾置业有限公司 | 汾西县城区北街居委会 | 北环街南侧，平安小区西侧 | 普通商品房 | 0.85264 | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 2025-6-30 | 己动工未竣工 | 0
141 | 奥体时代 | 汾西昱峰房地产有限公司 | 汾西县城区府南居委会 | 银圪垛小区北侧 | 普通商品房 | 0.47818 | 2022-10-20 | 2022-10-24 | 2024-10-24 | 己动工未竣工 | 0.0305
142 | 西湖春天 | 汾西县安德房地产开发有限公司 | 汾西县永安镇古郡村 | 西六街南侧 | 普通商品房 | 1.0942 | 2023-03-15 | 2024-04-01 | 2026-09-30 | 己动工未竣工 | 0.586
143 |  | 山西裕源盛房地产开发有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市北环路北侧 | 普通商品房 | 0.48064 | 2013-11-20 | 2014-12-10 | 2017-11-30 | 未动工
144 | 时代广场·幸福里住宅小区 | 临汾五洲城建开发有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市海军路西侧 | 普通商品房 | 1.527 | 2014-12-11 | 2016-02-10 | 2019-02-05 | 已动工未竣工 | 0.34918
145 | 银盛华府三期 | 侯马市通盛集团惠泽房地产开发有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯张街东侧新田乡西呈王村 | 普通商品房 | 0.59143 | 2017-11-21 | 2018-12-20 | 2021-12-19 | 已动工未竣工 | 0.59143
146 | 智馨苑 | 临汾生华房地产开发有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市海军街东侧 | 普通商品房 | 1.9155 | 2018-06-19 | 2020-07-19 | 2023-07-19 | 已动工未竣工 | 0.11979
147 | 锦福苑住宅小区 | 山西瑞德轩房地产开发有限公司 | 侯马市新田乡 | 文明路北、幸福街东侧 | 普通商品房 | 1.633 | 2018-07-16 | 2019-08-16 | 2021-08-16 | 已动工未竣工 | 0.54903
148 | 欣悦华府 | 山西华盛美景房地产开发有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市新田路南侧 | 普通商品房 | 4.5931 | 2018-07-25 | 2020-09-25 | 2023-09-25 | 已动工未竣工 | 2.1444
149 | 康莊苑 | 侯马市弘宇房地产开发有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市市府路府北巷 | 普通商品房 | 0.53375 | 2018-08-20 | 2020-09-20 | 2023-09-20 | 已动工未竣工 | 0.66419
150 | 祥和府邸 | 侯马市新裕房地产开发有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市新田路南侧、海军街东侧 | 普通商品房 | 0.28774 | 2019-05-21 | 2020-06-21 | 2023-06-21 | 已动工未竣工 | 0.28774
151 | 银泰花园 | 侯马市鸿泰房地产开发有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市合欢街东侧 | 普通商品房 | 2.2475 | 2019-06-04 | 2020-07-04 | 2023-07-04 | 已动工未竣工 | 0.20744
152 | 晋华苑 | 侯马市华翔房地产开发有限公司 | 侯马市新田乡 | 北环路南侧、东环路西侧 | 普通商品房 | 5.4859 | 2019-10-18 | 2020-11-18 | 2023-11-18 | 已动工未竣工 | 3.7212
153 | 福熙苑 | 山西福亿熙房地产开发有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市新田路北侧 | 普通商品房 | 0.28698 | 2019-10-22 | 2020-11-21 | 2023-11-20 | 已动工未竣工 | 0.28698
154 | 福熙苑二期 | 山西福亿熙房地产开发有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市新田路北侧 | 普通商品房 | 0.058533 | 2019-10-22 | 2020-11-21 | 2023-11-20 | 已动工未竣工 | 0.56615
155 | 万福园 | 临汾华生隆房地产开发实业有限责任公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市合欢街西侧 | 普通商品房 | 1.8261 | 2019-10-29 | 2020-11-28 | 2023-11-27 | 已动工未竣工 | 1.012
156 | 银泰花园 | 侯马市鸿泰房地产开发有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市合欢街东侧 | 普通商品房 | 0.18271 | 2019-12-09 | 2021-01-08 | 2024-01-07 | 已动工未竣工 | 0.18271
157 |  | 山西方略保税物流中心有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市郭村路以西 | 普通商品房 | 0.24289 | 2020-05-27 | 2021-08-22 | 2024-08-22 | 未动工
158 |  | 山西方略保陆港集团有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市原二八九医院以南、海军街西侧 | 普通商品房 | 6.1301 | 2020-05-27 | 2021-08-22 | 2024-08-22 | 未动工
159 |  | 山西方略保税物流中心有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市规划合欢街西侧 | 普通商品房 | 0.016737 | 2020-05-27 | 2021-08-22 | 2024-08-22 | 未动工
160 |  | 山西方略陆港集团有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市原二八九医院以南、海军街西侧 | 普通商品房 | 5.9484 | 2020-06-02 | 2021-09-02 | 2024-09-02 | 未动工
161 | 普天熙苑 | 侯马市富力泰房地产开发有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市新田乡东新城村 | 普通商品房 | 0.39917 | 2020-06-05 | 2021-07-05 | 2024-07-05 | 已动工未竣工 | 0.3324
162 | 金茂苑 | 侯马市振通房地产开发有限公司 | 侯马市凤城乡 | 侯马市凤城乡西赵村 | 普通商品房 | 0.06966 | 2020-10-19 | 2021-11-19 | 2024-11-19 | 已动工未竣工 | 0.06966
163 | 惠泽苑三期 | 侯马市通盛集团惠泽房地产开发有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马北环路南侧 | 普通商品房 | 0.86767 | 2021-01-12 | 2022-04-12 | 2025-04-11 | 已动工未竣工 | 0.65075
164 | 锦华苑 | 侯马市三禾房地产开发有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市市府路南侧 | 普通商品房 | 0.097343 | 2021-01-26 | 2022-02-25 | 2025-02-25 | 已动工未竣工 | 0.097343
165 | 尚锦苑 | 山西福合星房地产开发有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市新田东路（中心街南段西侧） | 普通商品房 | 0.46935 | 2021-05-06 | 2022-06-06 | 2025-06-06 | 已动工未竣工
166 | 惠盛佳苑 | 侯马惠盛豪泰房地产开发有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市市府路北、紫金山街东侧 | 普通商品房 | 0.8137 | 2021-09-14 | 2022-10-14 | 2025-10-14 | 已动工未竣工 | 0.8137
167 | 普天熙苑 | 侯马市富力泰房地产开发有限公司 | 侯马市新田乡 | 呈王路北侧 | 普通商品房 | 0.1285 | 2021-09-15 | 2022-12-15 | 2025-12-15 | 已动工未竣工 | 0.1285
168 | 寰域云著 | 侯马市建邦房地产有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市东环路与文明路交叉口西北角（东环路西侧） | 普通商品房 | 5.2752 | 2021-10-19 | 2023-01-19 | 2026-01-19 | 已动工未竣工 | 5.2752
169 | 颐和华府 | 山西华盛美景房地产开发有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市新田路北侧、浍滨街东侧 | 普通商品房 | 4.4606 | 2021-10-19 | 2023-01-19 | 2026-01-19 | 已动工未竣工 | 1.0237
170 | 寰域云著 | 侯马市建邦房地产有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市文明路与侯风街交叉口东北角（侯风线东侧） | 普通商品房 | 5.2993 | 2021-10-19 | 2023-01-19 | 2026-01-19 | 已动工未竣工 | 5.2993
171 | 安泰家园 | 侯马市城市发展投资有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市新田路南侧，中心街南延东侧 | 普通商品房 | 5.8925 | 2021-12-30 | 2023-03-29 | 2026-03-28 | 已动工未竣工 | 5.8925
172 | 翰林苑 | 山西新田房地产开发有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市市府路南侧，贸易街西侧 | 普通商品房 | 2.3969 | 2022-01-05 | 2023-04-04 | 2026-04-03 | 已动工未竣工 | 1.116
173 |  | 山西新田房地产开发有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市市府路南侧，贸易街东侧 | 普通商品房 | 1.1361 | 2022-01-05 | 2023-04-04 | 2026-04-03 | 已动工未竣工
174 | 荣德雅境 | 临汾市侯马经济开发区荣德房地产开发有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市规划建工路北侧，侯风街东侧 | 普通商品房 | 6.3216 | 2022-01-06 | 2023-04-05 | 2026-04-04 | 已动工未竣工 | 2.1951
175 | 水岸明珠三期 | 侯马市华夏房地产开发有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市建工路北侧、规划纵支三街东侧 | 普通商品房 | 1.6273 | 2022-03-08 | 2023-06-06 | 2026-06-05 | 已动工未竣工 | 1.0291
176 |  | 山西同新置业发展有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市望桥街东侧、程王路北侧 | 普通商品房 | 0.37762 | 2022-04-11 | 2023-07-10 | 2026-07-09 | 未动工
177 |  | 山西恒越置业发展有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市望桥街西侧、程王路北侧 | 普通商品房 | 0.22776 | 2022-04-11 | 2023-07-10 | 2026-07-09 | 未动工
178 | 银泰花园 | 侯马市康城房地产开发有限公司 | 侯马市新田乡 | 文明路南侧，青年街西侧 | 普通商品房 | 0.42368 | 2022-04-29 | 2023-08-29 | 2026-08-28 | 已动工未竣工 | 0.30096
179 | 普天熙苑 | 侯马市富力泰房地产开发有限公司 | 侯马市新田乡 | 程王路北侧，规划轻工城三街西侧 | 普通商品房 | 0.036229 | 2022-05-13 | 2023-08-13 | 2026-08-12 | 已动工未竣工 | 0.3324
180 |  | 山西同新置业发展有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市程王路北侧 | 普通商品房 | 1.5088 | 2022-05-26 | 2023-08-26 | 2026-08-25 | 未动工
181 |  | 山西恒越置业发展有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市程王路北侧 | 普通商品房 | 2.1954 | 2022-05-26 | 2023-08-26 | 2026-08-25 | 未动工
182 | 金域云漫 | 临汾市侯马经济开发区智科信置业有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市规划建工路北侧、东环路西侧 | 普通商品房 | 6.0501 | 2022-08-26 | 2024-03-25 | 2027-03-24 | 已动工未竣工 | 2.5622
183 |  | 侯马经济技术开发区仁和房地产开发有限公司 | 侯马市新田乡 | 侯马市新田路D-44-10地块南侧，浍滨街西侧、东侧，盟书东街东侧 | 普通商品房 | 4.8381 | 2022-12-21 | 2024-03-21 | 2027-03-20 | 未动工
184 |  | 侯马市城盛科技有限公司 | 侯马市新田乡 | 文明路北侧 | 普通商品房 | 5.3052 | 2023-12-27 | 2025-03-27 | 2028-03-26 | 未动工
185 | 四海景悦 小区 | 山西绿草地房地产开发有限公司 | 永和县芝河镇 | 城区影剧院以南文化活动中心以北，体育场至文化活动中心，芝河以东 | 普通商品房 | 1.9581 | 2022-08-18 | 2022-11-01 | 2025-10-30 | 己动工未竣工 | 0.1207
186 |  | 山西绿草地房地产开发有限公司 | 永和县芝河镇 | 城区影剧院楼后 | 普通商品房 | 0.115 | 2023-09-04 | 2024-03-04 | 2026-03-04 | 己动工未竣工 | 0.115
187 | 安泽县光华巷与市民中心老旧片区改造安置用房（一期） | 安泽县安福建设开发有限责任公司 | 安泽县府城镇府北东街152号 | 府北街 光华巷 | 普通商品房 | 3.4737 | 2023-11-27 | 2023-12-25 | 2026-12-25 | 已动工未竣工
188 |  | 原山西霍山省级自然保护区管理局北关木材经销站项目用地 | 北关村108线东 |  | 普通商品房 | 1.12633 |  |  |  | 已动工未竣工 | 0.4586
189 | 锦绣佳苑 | 翼城县财源投资开发有限公司 | 唐兴镇 | 上高村绵山大街北侧 | 普通商品房 | 5.1831 | 2023/12/12 | 2024/12/10 | 2027/12/1 | 未动工 | 5.1831
190 | 盛世佳苑 | 翼城县财源投资开发有限公司 | 唐兴镇 | 上高村绵山大街北侧 | 普通商品房 | 1.4855 | 2023/10/26 | 2024/10/21 | 2027/10/20 | 未动工 | 1.4855
[6 empty] | 551.6132 |  |  |  |  | 115.7528
填表说明： 1.关于（ 2 ）项目名称：填写楼盘名称或小区名称。 2.关于（ 3 ）开发企业：对应出让合同或者划拨决定书中的土地使用权人，应准确填写企业全称。 3.关于（ 4 ）所在区和街道（乡镇）：填写所在的市辖区和街道（乡镇）。 4.关于（ 5 ）具体位置：填写详细地址或四至。 5.关于（ 7）住宅类型：选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”“保障性租赁住房”。 6.关于（ 8 ）土地面积：填写出让合同或划拨决定书供应面积。 7.关于（ 9 ）供地时间：填写出让合同签订日期或划拨决定书核发日期。 8.关于（ 10）约定开工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定的开工日期。 9.关于（ 11 ）约定竣工时间：填写出让合同或划拨决定书约定、规定的竣工日期。 10.关于（ 12 ）建设状态：选择填写“己动工未竣工”“未动工”。 11.关于（ 13）未销售房屋的土地面积：此项只针对“己动工未竣工”的项目，“未动工”项目不需填写。核算方法为：设该地块总面积为 S ，其出让合同中约定的容积率为 R ，己核发销售许可证或预售许可证的建筑面积为 A ，则未纳入房屋销售的土地面积＝ S-A/R 。其中 A 的具体数值应根据房屋主管部门依法核发的证载面积确定。 12.各表项数量关系： (8)≥(13) 。