
附件3       

山西省自然资源厅第51个世界地球日主题宣传活动周计划安排表

	日　期
	活动内容
	责任人及分工

	4月20日-21日

	厅机关楼前场地布置：粘贴宣传主题口号、搭建彩门摆放展板展架等。（4月19日完成）

主题书画展场地布置：厅领导、老干部书画作品征集、悬挂在一层侧厅。（4月19日完成）

厅办公室、地环中心、信息中心向省内自然资源系统人员发送地球日宣传短信,宣传中心、信息中心运用厅官网、微博、微信等新媒体宣传。

地质博物馆举办线上专题展出。
	厅机关楼前场地布置(穆振兴、肖辛卯、张彦欣)

书法作品收集、悬挂（何安新、赵维岗、段旭东）

活动短信通知（曲军、郑秀明），宣传短信发送(曲军、刘瑾、付丽强、段旭东)

博物馆线上活动（史建儒、张彦欣）
5、安全保卫预案（赵维岗、段旭东）

	4月22日


	地球日当天，在山西日报刊发纪念专版，刊登厅长署名文章、主题宣传周活动宣传稿件和其他相关宣传稿件、图片。
	厅长署名文章（字数3000字）由厅办公室提供，宣传中心在山西日报刊发并提供样报50份(曲军、郭锋、张彦欣）；网站、新媒体宣传（郭锋、张彦欣）

	4月23日-25日
	1、收集宣传活动资料。

2、各科普基地结合当地情况进行科普宣传。
	各单位及时将宣传活动资料上报省厅

	4月26日
	对第51个“世界地球日”主题宣传活动周进行总结。
	对全省开展活动进行总结，并上报自然资源部（穆振兴、肖新卯、张彦欣）


