## 附件1
附件1
运城市(县）存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 |  | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道 （乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的 土地面积
(1) |  | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)
1 |  | 紫郡·城上城小区 | 运城市鑫圣房地产开发有限公司 | 运城市盐湖区北城街道康乐社区 | 解放路575号 | 普通商品房 | 0.642322 | 2019.8.15 | 2019.9.15 | 2021.9.30 | 已动工未竣工 | 无
2 | 市本级 | 金磊凤凰城 | 运城市金磊阳光房地产开发有限公司 | 盐湖区， 东城街道 | 禹都东大街371号 | 普通商品房 | 3.086 | 2019.9.23 | 2019.10.1 | 2023.1.31 | 已动工未竣工 | 0.23
3 |  | 葡萄新城 | 运城市鑫兆丰房地产开发有限公司 | 盐湖区， 葡萄园 街道 | 人民北路317号 | 普通商品房 | 0.748 | 2019.11.11 | 2019.12.11 | 2020.12.30 | 已动工未竣工 | 0.748
4 |  | 国品世嘉 | 山西银鑫房地产开发有限公司 | 盐湖区解放路 | 解放路478号 | 普通商品房 | 0.9006 | 2021.6.20 | 2021.9.20 | 2023.9.20 | 已动工未竣工 | 0.9006
5 |  | 公安佳苑 | 运城市琪鑫房地产开发有限公司 | 运城市中银大道 | 中银北一巷九号 | 普通商品房 | 0.5235 | 2018.7.26 | 2018.12.15 | 2020.8.15 | 已动工未竣工 | 0.20978
6 |  | 中央时代广场 | 运城市华英房地产开发有限公司 | 盐湖区 | 人民北路以东 | 普通商品房 | 1.9225 | 2017.8.7 | 2017.9.7 | 2020.8.15 | 已动工未竣工 | 1.9225
7 |  | 都市花园3#小区 | 山西鑫涛房地产开发有限公司 | 运城市盐湖区解放北路578号 | 解放路以西、工农西街以南 | 普通商品房 | 1.86 | 2018.4.8 | 2018.5.30 | 2018.11.20 | 已动工未竣工 | 0
8 |  | 都市花园A、B区 | 山西鑫涛房地产开发有限公司 | 运城市盐湖区解放北路578号 | 解放路以西、工农西街以南、薄山街以北 | 普通商品房 | 2.2 | 2017.10.30 | 2019.10.30 | 2020.12.30 | 已动工未竣工 | 0
9 |  | 圣惠嘉园1 | 运城市房地产开发公司 | 运城市盐湖区圣惠南路 | 圣惠路以东、复兴路以西 | 普通商品房 | 0.44024 | 2017-10-24 | 2017-10-30 | 2018-11-20 | 已动工未竣工 | 0.44024
10 |  | 圣惠嘉园2 | 运城市房地产开发公司 | 运城市盐湖区圣惠南路 | 圣惠路以东、复兴路以西 | 普通商品房 | 4.0908 | 2017-10-24 | 2017-10-30 | 2018-11-20 | 已动工未竣工 | 0
11 |  | 圣惠嘉园3 | 运城市房地产开发公司 | 运城市盐湖区圣惠南路 | 圣惠路以东、复兴路以西 | 普通商品房 | 1.0493 | 2017-10-24 | 2017-10-30 | 2018-11-20 | 已动工未竣工 | 1.0493
12 |  | 圣惠嘉园4 | 运城市房地产开发公司 | 运城市盐湖区圣惠南路 | 圣惠路以东、复兴路以西 | 普通商品房 | 1.3403 | 2020-04-02 | 2020-11-02 | 2022-11-02 | 已动工未竣工 | 0
13 |  | 圣惠嘉园5 | 运城市房地产开发公司 | 运城市盐湖区圣惠南路 | 圣惠路以东、复兴路以西 | 普通商品房 | 1.8667 | 2019-12-06 | 2010-05-20 | 2022-05-20 | 已动工未竣工 | 0
14 |  | 河东六院 | 运城市房地产开发公司 | 运城市盐湖区河东街 | 河东街以北、禹都大道以南、今日温泉酒店以西 | 普通商品房 | 2.4641 | 2019-09-24 | 2019-10-20 | 2021-10-20 | 已动工未竣工 | 2.4641
15 |  | 南风新都汇 | 运城市华英房地产开发有限公司 | 盐湖区 | 人民北路以西 | 普通商品房 | 1.44 | 2017.8.7 | 2017.9.7 | 2020.12.30 | 已动工未竣工 | 1.44
16 | 开发区 | 友谊公馆 | 运城经济开发区友谊房地产开发有限公司 | 运城经济开发区机场大道以南 | 机场大道以南 | 普通商品房 | 1.3333 | 2019-10-21 | 2020-09-18 | 2023-09-17 | 已动工未竣工 | 0.93334
17 |  | 和苑项目 | 河津市坤盛房地产开发有限公司 | 运城经济开发区机场大道以南 | 机场大道以南 | 普通商品房 | 0.8983 | 2019-12-18 | 2020-05-10 | 2023-05-08 | 已动工未竣工 | 0.8983
18 |  | 西建天茂蓝湾半岛 | 运城市勇强房地产开发有限公司 | 运城经济开发区樊村水库以东 | 勇强房地产以西、樊村水库以东 | 普通商品房 | 2.1899 | 2019-08-21 | 2021-08-17 | 2024-08-15 | 已动工未竣工 | 1.46
19
20 | 垣曲县 | 舜乡国际名都 | 垣曲县隆昌房地产开发有限公司 | 新城镇黄河路 | 中条大街西黄河路南交汇处 | 其他普通商品住房用地 | 4.1433 | 2012-07-13 09:07 | 2013-04-29 | 2015-04-29 | 已动工未竣工 | 2.3173
21 |  | 刘张村棚户区改造回迁楼建设一期 | 垣曲县和顺房地产开发有限公司 | 新城镇刘张村 | 东环路西历山东路北 | 其他普通商品住房用地 | 1.7712 | 2017-07-28 | 2018-08-20 | 2021-08-20 | 已动工未竣工 | 1.7712
22 |  | 金华苑二期 | 山西广源聚房地产开发有限公司 | 新城镇中条大街 | 新城镇上王村 | 其他普通商品住房用地 | 0.5482 | 2017-07-28 | 2018-08-20 | 2021-08-20 | 已动工未竣工 | 0
23 |  | 锦绣佳苑 | 运城鑫硕房地产开发有限公司 | 新城镇黄河路 | 电力西路南侧滨河西路西 | 其他普通商品住房用地 | 0.62943 | 2018-03-22 | 2019-04-22 | 2022-04-22 | 已动工未竣工 | 0
24 |  | 宇西佳苑 | 垣曲县宇晟房地产开发有限公司 | 新城镇横济线 | 建设路北横济公路东 | 其他普通商品住房用地 | 0.4246 | 2018-10-23 | 2019-10-22 | 2022-10-22 | 已动工未竣工 | 0.4246
25 |  | 亳水湾小区 | 山西广源聚房地产开发有限公司 | 新城镇历山路 | 历山路北（移民初中东） | 其他普通商品住房用地 | 0.5416 | 2018-11-09 | 2019-12-09 | 2021-12-09 | 已动工未竣工 | 0
26 |  |  | 山西广源聚房地产开发有限公司 | 新城镇历山路 | 中条大街西侧历山路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.03112 | 2019-10-22 | 2020-11-22 | 2023-11-22 | 已动工未竣工 | 0
27 |  | 西城佳园小区 | 垣曲县隆昌房地产开发有限公司 | 新城镇横济线 | 下寺村横线西侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.3619 | 2019-06-11 | 2020-07-11 | 2023-07-11 | 已动工未竣工 | 0
28 |  | 垣曲县金叶烤烟购销有限公司 | 垣曲县金叶烤烟购销有限公司 | 新城镇舜王大街 | 舜王大街东横三路南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.48024 | 2019-07-22 | 2020-08-22 | 2022-08-22 | 已动工未竣工 | 0
29 |  | “晋海花园二期”住宅小区 | 垣曲县鑫泰房地产开发有限公司 | 新城镇黄河路南 | 黄河路南（原晋海制药厂） | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.8523 | 2020-02-27 | 2021-03-27 | 2024-03-27 | 已动工未竣工 | 0
30 |  | 逸景花城二期 | 垣曲县昌盛房地产开发有限公司 | 新城镇建设路南 | 建设路南滨河东路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3269 | 2020-05-12 | 2021-06-12 | 2024-06-12 | 已动工未竣工 | 0
31 |  |  | 垣曲县昌盛房地产开发有限公司 | 新城镇建设路南 | 建设路南滨河东路东侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.9612 | 2020-05-12 | 2021-06-12 | 2024-06-12 | 已动工未竣工 | 0
32 |  | 华通明苑一号楼 | 垣曲县鸿瑞房地产有限公司 | 新城镇人民西路 | 人民西路北侧横济线东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.0819 | 2020-07-14 | 2021-08-14 | 2024-08-14 | 未动工
33 |  | 国泰·城西花园 | 垣曲县鑫泰房地产开发有限公司 | 新城镇横济线西七一西路南 | 横济线西七一西路南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.2107 | 2020-07-14 | 2021-08-14 | 2024-08-14 | 已动工未竣工 | 0
34 |  | 滨河银座（亳水左岸） | 垣曲县鑫泰房地产开发有限公司 | 新城镇人民路北舜王大街西 | 人民路北舜王大街西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.75 | 2020-07-14 | 2021-08-14 | 2024-08-14 | 已动工未竣工 | 0
35 |  | 丽景阳光 | 垣曲县和顺房地产开发有限公司 | 新城镇人民路南侧 | 人民路南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.24408 | 2020-07-14 | 2021-08-14 | 2024-08-14 | 已动工未竣工 | 0.24408
36 |  | 山西康源蜂业有限公司 | 山西康源蜂业有限公司 | 新城镇友谊路北侧 | 友谊路北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.5599 | 2020-08-05 | 2021-09-05 | 2024-09-05 | 已动工未竣工 | 1.5599
37 |  | 垣曲县新城友谊汽修厂 | 垣曲县新城友谊汽修厂 | 新城镇七一西路北 | 新城镇七一西路北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.33467 | 2020-09-30 | 2021-10-30 | 2024-10-30 | 已动工未竣工 | 0.33467
38 |  | 垣曲县鑫泰房地产开发有限公司 | 垣曲县鑫泰房地产开发有限公司 | 新城镇横济线西七一西路南 | 横济线西七一西路南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.8092 | 2020-09-30 | 2021-10-30 | 2024-10-30 | 已动工未竣工 | 0
39 |  | 山水·橄榄城 | 垣曲耀顺房地产开发有限公司 | 新城镇东环路西滨河东路东 | 东环路西滨河东路东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 4.8669 | 2020-11-25 | 2021-12-25 | 2024-12-25 | 未动工
40 |  | 滨河银座(亳水左岸） | 垣曲县鑫泰房地产开发有限公司 | 新城镇舜王大街西七一路南 | 舜王大街西七一路南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.7819 | 2020-11-25 | 2021-12-25 | 2024-12-25 | 未动工 | 0
41 | 永济市 | 鸿泰·玺园 | 山西隆圣信房地产开发有限公司 | 永济市城西街道 | 黄河大道与富强街交叉口东北角 | 普通商品房 | 1.6346 | 2018-04-19 | 2019-05-30 | 2022-05-29 | 已动工未竣工 | 0.14799
42 |  | 柳岸华都三期 | 永济市龙洋房地产开发有限公司 | 永济市城西街道 | 富强西街北侧（法院北） | 普通商品房 | 1.5737 | 2018-04-19 | 2019-05-30 | 2022-05-29 | 已动工未竣工 | 0.022041
43 |  | 吉尔特 悦府 | 永济市凯鼎房地产开发有限公司 | 永济市城北街道 | 吉尔特庄园西侧 | 普通商品房 | 4.242 | 2019-08-27 | 2020-09-26 | 2023-09-26 | 已动工未竣工 | 0.11342
44 |  | 铭基.悦龙台 | 永济市铭睿房地产开发有限公司 | 永济市城西街道 | 河东大道中段西侧（中医院西） | 普通商品房 | 5.7298 | 2019-08-28 | 2020-09-27 | 2023-09-27 | 已动工未竣工 | 0.022193
45 |  | 鸿泰华府 | 山西隆圣信房地产开发有限公司 | 永济市城西街道 | 河东大道中段西侧（中医院北) | 普通商品房 | 3.3333 | 2019-09-02 | 2020-10-01 | 2023-10-01 | 已动工未竣工 | 0.1696
46 |  | 五洲.西厢府 | 永济派臣房地产开发有限公司 | 永济市城西街道 | 体育中心西南侧 | 普通商品房 | 3.0395 | 2019-11-11 | 2020-12-09 | 2023-12-08 | 已动工未竣工 | 0.54302
47 |  | 柳岸华都五期 | 永济市龙洋房地产开发有限公司 | 永济市城西街道 | 富强西街南侧 | 普通商品房 | 6.8166 | 2020-02-10 | 2021-03-10 | 2024-03-10 | 已动工未竣工 | 2.4058
48 |  | 宗元里 | 永济市海纳汇房地产开发有限公司 | 永济市城西街道 | 富强西街南侧 | 普通商品房 | 0.95118 | 2020-02-10 | 2021-03-10 | 2024-03-10 | 已动工未竣工 | 0.14244
49 |  | 书香林院 | 永济市新百世隆房产有限公司 | 永济市城西街道 | 电机支路北侧（柳岸丽景西） | 普通商品房 | 0.47986 | 2020-02-10 | 2021-03-10 | 2024-03-10 | 已动工未竣工 | 0.025697
50 |  | 久鼎.湖城大境 | 永济市久鼎房地产开发有限公司 | 永济市城北街道 | 东丰路以东，逸夫中学北 | 普通商品房 | 2.9674 | 2020-11-02 | 2022-04-30 | 2025-04-30 | 已动工未竣工 | 1.1668
51 |  | 领秀名邸 | 山西星际房地产开发有限公司 | 永济市城西街道 | 黄河大道与电机支路交叉口东北角 | 普通商品房 | 0.79648 | 2020-12-21 | 2022-06-19 | 2025-06-19 | 未动工
52 |  | 观山名邸 | 永济市大唐房地产开发有限公司 | 永济市城西街道 | 黄河大道与富强西街交叉口东南角 | 普通商品房 | 0.59747 | 2020-12-21 | 2022-06-19 | 2025-06-19 | 未动工
53 | 盐湖区 | 运城市瑞海房地产开发有限公司 | 运城市瑞海房地产开发有限公司 | 盐湖区南城办小李村 | 运城市中条山环城高速以南 | 普通商品房 | 13.3792 | 2013-09-26 | 2020-09-15 | 2021-09-14 | 未动工
54 |  | 绿地运城城际空间站项目 | 绿地集团运城置业有限公司 | 盐湖区姚孟办陶上村 | 运城市中银大道以东，迎宾街以南，荟萃街以北、槐东路以西 | 普通商品房 | 7.019 | 2020-08-15 | 2021-02-27 | 2024-02-26 | 未动工
55 |  | 运城市瑞海房地产开发有限公司 | 运城市瑞海房地产开发有限公司 | 盐湖区南城办小李村 | 运城市中条山环城高速以南 | 普通商品房 | 1.7407 | 2013-09-26 | 2020-09-15 | 2021-09-14 | 未动工
56 |  | 山西运恒房地产开发有限公帑司 | 山西运恒房地产开发有限公帑司 | 盐湖区北相镇杨包村 | 运城市盐湖区文化产业园复旦大道以南、运泓路以东 | 普通商品房 | 8.7716 | 2015-11-20 | 2019-06-15 | 2020-06-14 | 未动工
57 |  | 运城市瑞海房地产开发有限公司 | 运城市瑞海房地产开发有限公司 | 盐湖区南城办小李村 | 运城市中条山环城高速以南 | 普通商品房 | 2.1524 | 2013-09-26 | 2020-09-15 | 2021-09-14 | 未动工
58 |  | 破产改制 | 运城宇龙房地产开发有限公司 | 盐湖区安邑办北街 | 运城市机场大道以南道北路2号 | 普通商品房 | 0.67805 | 2020-06-15 | 2021-06-11 | 2023-06-10 | 未动工
59 |  | 运城市瑞海房地产开发有限公司 | 运城市瑞海房地产开发有限公司 | 盐湖区南城办小李村 | 运城市中条山环城高速以南 | 普通商品房 | 0.4013 | 2013-09-26 | 2020-09-15 | 2021-09-14 | 未动工
60 |  | 运城市瑞海房地产开发有限公司 | 运城市瑞海房地产开发有限公司 | 盐湖区南城办小李村 | 运城市中条山环城高速以南 | 普通商品房 | 2.4446 | 2013-09-26 | 2020-09-15 | 2021-09-14 | 未动工
61 |  | 运城碧桂园房地产开发有限公司 | 运城碧桂园房地产开发有限公司 | 盐湖区南城办西姚村 | 盐湖区南城办事处西姚村北、滨湖路以南 | 普通商品房 | 10.626 | 2014/8/8 | 2019-05-14 | 2021-05-13 | 未动工
62 |  | 绿地运城城际空间站项目 | 绿地集团运城置业有限公司 | 盐湖区姚孟办陶上村 | 运城市槐东路以东、学苑路以西，北至用地边界，南至用地边界 | 普通商品房 | 6.7108 | 2020-08-15 | 2020-11-27 | 2023-11-26 | 未动工
63 |  | 运城市瑞海房地产开发有限公司 | 运城市瑞海房地产开发有限公司 | 盐湖区南城办小李村 | 运城市中条山环城高速以南 | 普通商品房 | 2.1223 | 2013-09-26 | 2020-09-15 | 2021-09-14 | 未动工
64 |  | 山西天茂房地产开发有限公司 | 山西天茂房地产开发有限公司 | 盐湖区姚孟办街道 | 运城市中银大道以西、迎宾街以南 | 普通商品房 | 9.1333 | 2019-05-31 | 2021-05-29 | 2024-05-26 | 未动工
65 |  | 运城市琪鑫房地产开发有限公司 | 运城市琪鑫房地产开发有限公司 | 盐湖区东城办街道 | 运城市南环路以南、银湖东街以北 | 普通商品房 | 0.26719 | 2016/3/8 | 2017-03-07 | 43531 | 已动工未竣工 | 0.26719
66 |  | 运城市海华生态城开发有限公司 | 运城市海华生态城开发有限公司 | 盐湖区南城办小李村 | 南环高速以南、凤凰谷口以东 | 普通商品房 | 3.1827 | 2012-04-06 | 2012-04-06 | 41734.4454 | 已动工未竣工 | 3.1827
67 |  | 运城市海华生态城开发有限公司 | 运城市海华生态城开发有限公司 | 盐湖区南城办小李村 | 南环高速以南、凤凰谷口以东 | 普通商品房 | 1.0371 | 2012-04-06 | 2012-04-06 | 41734.4444 | 已动工未竣工 | 1.0371
68 |  | 运城市瑞海房地产开发有限公司 | 运城市瑞海房地产开发有限公司 | 盐湖区南城办小李村 | 运城市中条山环城高速以南 | 普通商品房 | 0.4716 | 2013-09-26 | 2014-09-01 | 42613.6734 | 已动工未竣工 | 0.4716
69 |  | 运城市海华生态城开发有限公司 | 运城市海华生态城开发有限公司 | 盐湖区南城办小李村 | 南环高速以南、凤凰谷口以东 | 普通商品房 | 4.7219 | 2012-04-06 | 2012-04-06 | 41734.4773 | 已动工未竣工 | 4.7219
70 |  | 运城市瑞海房地产开发有限公司 | 运城市瑞海房地产开发有限公司 | 盐湖区南城办小李村 | 运城市中条山环城高速以南 | 普通商品房 | 6.4842 | 2013-09-26 | 2014-09-01 | 42613.4418 | 已动工未竣工 | 3.7782
71 |  | 运城市海华生态城开发有限公司 | 运城市海华生态城开发有限公司 | 盐湖区南城办小李村 | 南环高速以南、凤凰谷口以东 | 普通商品房 | 8.2982 | 2012-04-06 | 2012-04-06 | 41734.4439 | 已动工未竣工 | 8.2982
72 |  | 清尚创意城 | 运城市清尚房地产开发有限公司 | 盐湖区北相镇 | 运城市复旦大街南、学院东路西 | 普通商品房 | 2.2167 | 2013/9/29 | 2014-09-01 | 42613.3994 | 已动工未竣工 | 0.9583
73 |  | 运城市海华生态城开发有限公司 | 运城市海华生态城开发有限公司 | 盐湖区南城办小李村 | 南环高速以南、凤凰谷口以东 | 普通商品房 | 2.4179 | 2012-04-06 | 2012-04-06 | 41734.4791 | 已动工未竣工 | 2.4179
74 |  | 运城市海华生态城开发有限公司 | 运城市海华生态城开发有限公司 | 盐湖区南城办小李村 | 南环高速以南、凤凰谷口以东 | 普通商品房 | 2.1732 | 2012-04-06 | 2012-04-06 | 41734.3911 | 已动工未竣工 | 2.1732
75 |  | 运城市海华生态城开发有限公司 | 运城市海华生态城开发有限公司 | 盐湖区南城办小李村 | 南环高速以南、凤凰谷口以东 | 普通商品房 | 1.4462 | 2012-04-06 | 2012-04-06 | 41734.4344 | 已动工未竣工 | 1.4462
76 |  | 运城市瑞海房地产开发有限公司 | 运城市瑞海房地产开发有限公司 | 盐湖区南城办小李村 | 运城市中条山环城高速以南 | 普通商品房 | 9.6464 | 2013-09-26 | 2014-09-01 | 42613.4184 | 已动工未竣工 | 9.6464
77 |  | 运城市海华生态城开发有限公司 | 运城市海华生态城开发有限公司 | 盐湖区南城办小李村 | 南环高速以南、凤凰谷口以东 | 普通商品房 | 4.2107 | 2012-04-06 | 2012-04-06 | 41734.4055 | 已动工未竣工 | 4.2107
78 |  | 运城市海华生态城开发有限公司 | 运城市海华生态城开发有限公司 | 盐湖区南城办小李村 | 南环高速以南、凤凰谷口以东 | 普通商品房 | 3.2778 | 2012-04-06 | 2012-04-06 | 41734.4108 | 已动工未竣工 | 3.2778
79 |  | 运城市海华生态城开发有限公司 | 运城市海华生态城开发有限公司 | 盐湖区南城办小李村 | 南环高速以南、凤凰谷口以东 | 普通商品房 | 1.8445 | 2012-04-06 | 2012-04-06 | 41734.4423 | 已动工未竣工 | 1.8445
80 |  | 清尚创意城 | 运城市清尚房地产开发有限公司 | 盐湖区北相镇曹允村 | 运城市复旦大街南、学院东路西 | 普通商品房 | 2.986 | 2013/9/29 | 2014-09-01 | 42613.3994 | 未开工 | 2.986
81 | 新绛县 | 汇亚臻品小区 | 新绛县汇亚房地产开发有限公司 | 新绛县新城区 | 新绛县新城区迎宾路西、复兴街南 | 普通商品房 | 1.4023 | 2019.8.29 | 2020.8.23 | 2023.8.23 | 已动工未竣工 | 0.98424
82 |  | 嘉禾园小区 | 新绛县嘉瑞房地产开发有限公司 | 新绛县新城区 | 新绛县迎宾路西、涧溪街南 | 普通商品房 | 0.3731 | 2019.8.29 | 2020.8.23 | 2023.8.23 | 已动工未竣工 | 0
83 |  | 滨河花园小区 | 山西大悦房地产开发有限公司 | 新绛县龙兴镇 | 新绛县龙兴镇西关村（中医院西） | 普通商品房 | 2.5341 | 2018.12.27 | 2019.12.27 | 2022.12.27 | 已动工未竣工 | 0
84 |  | 盛世华府 | 新绛县绛鑫房地产开发有限公司 | 新绛县新城区 | 新绛县新城区府西路东、复兴路以西、绛州大街以南 | 普通商品房 | 4.1476 | 2018.6.20 | 2019.6.20 | 2022.6.20 | 已动工未竣工 | 0.97998
85 |  | 学府花园 | 新绛县绛鑫房地产开发有限公司 | 新绛县学府城 | 新绛县学府花园西 | 普通商品房 | 0.90314 | 2017.6.18 | 2018.6.8 | 2021.6.8 | 已动工未竣工 | 0
86 |  | 绛州国际小区 | 山西万霖房地产开发有限公司 | 新绛县新城区 | 新绛县新城区梁公路东、荀子街南 | 普通商品房 | 2.6794 | 2016.7.14 | 2018.7.6 | 2020.7.6 | 已动工未竣工 | 1.9452
87 |  | 幸福小区 | 新绛县幸福房地产开发有限公司 | 新绛县古交镇 | 新绛县正平街西段路南、看守所对面 | 普通商品房 | 0.9645 | 2014.11.26 | 2014.12.30 | 2017.12.30 | 已动工未竣工 | 0
88 |  | 山西高义钢铁有限公司商业综合开发及回迁楼项目 | 山西福德正房地产开发有限公司 | 新绛县横桥镇 | 新绛县横桥镇狄庄村，产业大道西侧、纬一路北侧 | 普通商品房 | 1.6141 | 2020.9.27 | 2021.9.25 | 2024.9.25 | 未动工
89 |  | 山西高义钢铁有限公司商业综合开发及回迁楼项目 | 山西福德正房地产开发有限公司 | 新绛县横桥镇 | 新绛县横桥镇狄庄村，产业大道西侧、纬一路南侧 | 普通商品房 | 1.3974 | 2020.9.27 | 2021.9.25 | 2024.9.25 | 未动工
90 |  | 山西高义钢铁有限公司商业综合开发及回迁楼项目 | 山西福德正房地产开发有限公司 | 新绛县横桥镇 | 新绛县横桥镇狄庄村，产业大道西侧、汾南路北侧 | 普通商品房 | 4.0818 | 2020.9.27 | 2021.9.25 | 2024.9.25 | 未动工
91 | 夏县 | 夏都首府 | 夏县鑫都房地产开发有限公司 | 瑶峰镇 | 禹王大道北侧 | 普通商品房 | 3.5826 | 2019.1.25 | 2019.5.1 | 2022.5.1 | 已动工未竣工 | 1.0452
92 |  | 夏都首府 | 夏县鑫都房地产开发有限公司 | 瑶峰镇 | 禹王大道法院东 | 普通商品房 | 1.408 | 2020.5.12 | 2020.12.11 | 2022.12.27 | 已动工未竣工 | 1.408
93 |  | 鑫洋中心城1号院 | 夏县鑫洋房地产开发有限公司 | 瑶峰镇 | 瑶峰镇上留村 | 普通商品房 | 5.0869 | 2020.6.29 | 2020.12.16 | 2022.3.11 | 已动工未竣工 | 5.0869
94 |  | 夏县文旅新城建设项目 | 夏县天沐温泉小镇建设开发有限公司 | 瑶峰镇 | 夏县康杰南路 | 普通商品房 | 6.3876 | 2021.4.16 | 2022.2.17 | 2025.1.16 | 未动工 | 0
95 | 万荣县 | 宝鼎新城二期 | 山西同辉房地产开发有限公司 | 万荣县，城区，宝鼎北路以西 | 宝鼎北路以西 | 普通商品房 | 6.2031 | 2020.6.22 | 2021.6.21 | 2024.6.21 | 已动工未竣工 | 6.2031
96 |  | 华府壹号院 | 山西威尔房产开发有限公司 | 万荣县，城区，后土大道以南 | 后土大道以南 | 普通商品房 | 1.2948 | 2020.6.22 | 2021.6.21 | 2024.6.21 | 已动工未竣工 | 1.2948
97 |  | 清华院 | 山西万荣雨田房地产建设有限公司 | 万荣县，城区，王勃街以南 | 王勃街以南 | 普通商品房 | 1.713 | 2020.6.22 | 2021.6.21 | 2024.6.21 | 已动工未竣工 | 1.713
98 | 芮城县 | 山西东晓厚德房地产开发有限公司建设项目 | 山西东晓厚德房地产开发有限公司 | 芮城县风平线（阳城段）南侧 | 东邻巷道，南邻牛高中，西邻山西东晓厚德房地产开发有限公司土地。 | 普通商品房 | 0.0806 | 2020-12-22 | 2021-07-30 | 2024-05-30 | 未动工
99 |  | 山西天茂房地产开发有限公司住宅楼建设项目 | 山西天茂房地产开发有限公司 | 芮城县舍利东街北侧 | 北邻庙底村土地，东邻庙底村土地和山西比奇漆业有限公司、北关五组土地，南邻舍利东街，西邻庙底路。 | 普通商品房 | 4.1048 | 2019-08-20 | 2021-06-30 | 2024-05-30 | 未动工
100 |  | 奥运花园西住宅楼建设项目 | 山西天茂房地产开发有限公司 | 西天茂房地产开发有限公司住宅楼（奥运花园小区）西侧 | ，北邻舍利西街，东邻奥运花园小区和西关三组土地，南邻芮城县东盛科技工业园服务有限公司和农路，西邻九峰路。 | 普通商品房 | 2.5252 | 2019-03-04 | 2020-12-01 | 2023-11-20 | 未动工
101 |  | 芮城县文化创意园东住宅用地建设项目 | 山西天茂房地产开发有限公司 | 芮城县永乐宫文化创意园东侧 | 北邻道路，东、南均邻拟出让地块，西邻文化创意园道路。 | 普通商品房 | 6.8044 | 2018-12-05 | 2020-09-30 | 2023-09-20 | 未动工
102 |  | 华岳村北 | 芮城县恒川房地产开发有限公司 | 芮城县新建街北侧 | 东、南、西、北均邻华岳村六组土地。 | 普通商品房 | 0.8044 | 2016-02-23 | 2016-02-25 | 2019-02-22 | 已开工未竣工 | 0
103 | 平陆县 | 天盛房地产 | 平陆天盛房地产开发有限公司 | 平陆县圣人涧镇新湖村 | 平陆县圣人涧镇新湖村 | 普通商品房 | 1.6461 | 2011-12-21 16:38 | 2012-06-21 | 2014-06-21 | 已动工未竣工 | 1.6461
104 |  | 盘龙房地产 | 平陆盘龙房地产开发有限公司 | 盘南村 | 盘南村 | 普通商品房 | 4.4666 | 2013-11-18 09:59 | 2014-03-16 | 2017-03-16 | 已动工未竣工 | 4.4666
105 |  | 盘龙房地产 | 平陆县盘龙房地产开发有限公司 | 盘南村 | 盘南村 | 普通商品房 | 6.6434 | 2014-02-07 10:02 | 2015-03-07 | 2018-03-07 | 已动工未竣工 | 6.6434
106 |  |  |  | 盘南村 | 盘南村 | 普通商品房 | 5.6921 | 2014-02-07 10:04 | 2015-03-07 | 2018-03-07 | 已动工未竣工 | 5.6921
107 |  | 鑫慧房地产 | 平陆县鑫慧房地产开发有限公司 | 平陆县傅岩路南 | 平陆县傅岩路南 | 普通商品房 | 0.13864 | 2014-02-07 16:53 | 2015-03-07 | 2018-03-07 | 已动工未竣工 | 0.13864
108 |  |  |  | 寨头村 | 寨头村 | 普通商品房 | 1.1231 | 2014-11-17 15:43 | 2015-12-17 | 2018-12-17 | 已动工未竣工 | 1.1231
109 |  | 广泽房地产 | 平陆县广泽房地产开发有限公司 | 辛庄村 | 辛庄村 | 普通商品房 | 0.3297 | 2014-12-12 | 2015-07-12 | 2018-07-12 | 已动工未竣工 | 0.3297
110 |  | 晶强房地产 | 平陆县晶强房地产开发有限公司 | 平陆县傅岩路北5号 | 平陆县傅岩路北5号 | 普通商品房 | 0.1893 | 2016-06-03 | 2017-12-03 | 2020-12-03 | 已动工未竣工 | 0.1893
111 |  | 恒达房地产 | 平陆县恒达房地产开发有限公司 | 圣人涧镇王崖村 | 圣人涧镇王崖村 | 普通商品房 | 6.9732 | 2017-05-15 | 2018-11-15 | 2021-11-15 | 已动工未竣工 | 6.9732
112 |  | 幸福里小区 | 幸福里小区 | 圣人涧镇寨头村 | 圣人涧镇寨头村 | 普通商品房 | 1.0777 | 2017-07-03 | 2017-12-03 | 2020-12-03 | 已动工未竣工 | 0.3063
113 |  | 新都房地产 | 山西新都房地产开发有限公司 | 圣人涧镇西韩窑村 | 圣人涧镇西韩窑村 | 普通商品房 | 2.1702 | 2017-12-13 | 2019-10-13 | 2022-10-13 | 未动工
114 |  | 兆丰房地产 | 运城市兆丰房地产开发有限公司 | 圣人涧镇西韩窑村 | 圣人涧镇西韩窑村 | 普通商品房 | 0.3719 | 2018-04-26 | 2020-02-26 | 2023-02-26 | 已动工未竣工 | 0.3719
115 |  | 金博雅房地产 | 山西金博雅房地产开发有限公司 | 圣人涧镇寨头村 | 圣人涧镇寨头村 | 普通商品房 | 3.1749 | 2019-03-06 | 2021-01-06 | 2024-01-16 | 已动工未竣工 | 3.1749
116 |  | 润安道路 | 平陆县润安道路工程有限公司 | 圣人涧镇王崖村 | 圣人涧镇王崖村 | 普通商品房 | 0.5464 | 2019-04-15 | 2021-02-15 | 2024-02-15 | 未动工
117 |  | 坤德房地产 | 平陆县坤德房地产开发有限公司 | 圣人涧镇辛庄村 | 圣人涧镇辛庄村 | 普通商品房 | 5.1683 | 2019-08-05 | 2021-06-05 | 2024-06-05 | 未动工
118 |  | 欣兆房地产 | 山西欣兆房地产开发有限公司 | 圣人涧镇王崖村 | 圣人涧镇王崖村 | 普通商品房 | 1.3052 | 2019-08-05 | 2021-06-05 | 2024-06-05 | 已动工未竣工 | 1.3052
119 |  | 王迎军 | 王迎军 | 圣人涧镇圣人涧村 | 圣人涧镇圣人涧村 | 普通商品房 | 0.041 | 2019-08-05 | 2021-06-05 | 2024-06-05 | 未动工
120 |  | 鲲鹏房地产 | 平陆县鲲鹏房地产开发有限公司 | 圣人涧镇下村、辛庄村 | 圣人涧镇下村、辛庄村 | 普通商品房 | 2.6416 | 2020-01-17 | 2021-11-17 | 2024-11-27 | 未动工
121 |  | 环宇置业 | 平陆县环宇置业有限公司 | 平陆县条山街南 | 平陆县条山街南 | 普通商品房 | 0.4257 | 2020-01-17 | 2021-11-17 | 2024-11-27 | 未动工
122 |  | 欣顺房地产 | 平陆县欣顺房地产开发有限公司 | 圣人涧镇下村、辛庄村 | 圣人涧镇下村、辛庄村 | 普通商品房 | 3.2261 | 2020-01-17 | 2021-11-17 | 2024-11-27 | 未动工
123 |  | 建领房地产 | 运城建领房地产开发有限公司 | 圣人涧镇西韩窑村 | 圣人涧镇西韩窑村 | 普通商品房 | 3.5744 | 2020-01-17 | 2021-11-17 | 2024-11-27 | 未动工
124 |  | 桐洲房地产 | 山西桐洲房地产开发有限公司 | 圣人涧镇圣人涧村 | 圣人涧镇圣人涧村 | 普通商品房 | 1.1168 | 2020-06-23 | 2022-04-23 | 2025-04-23 | 已动工未竣工 | 1.1168
125 |  | 平陆宾馆 | 平陆宾馆有限责任公司 | 圣人涧镇西韩窑村 | 圣人涧镇西韩窑村 | 普通商品房 | 1.0594 | 2020-06-23 | 2022-04-23 | 2025-04-23 | 未动工
126 |  | 天泰房地产 | 运城天泰房地产开发有限公司 | 张店镇风口村 | 张店镇风口村 | 普通商品房 | 1.9986 | 2020-09-14 | 2022-07-14 | 2025-07-14 | 未动工
127 |  | 宝泽房地产 | 运城宝泽房地产开发有限公司 | 张店镇风口村 | 张店镇风口村 | 普通商品房 | 1.583 | 2020-10-22 | 2022-08-22 | 2025-08-22 | 未动工
128 |  | 万晟房地产 | 运城市万晟房地产开发有限公司 | 张店镇风口村 | 张店镇风口村 | 普通商品房 | 0.7773 | 2020-10-22 | 2022-08-22 | 2025-08-22 | 未动工
129 |  |  |  | 张店镇风口村 | 张店镇风口村 | 普通商品房 | 1.9581 | 2020-10-22 | 2022-08-22 | 2025-08-22 | 未动工
130 |  | 众合房地产 | 山西众合房地产有限公司 | 圣人涧镇新湖村 | 圣人涧镇新湖村 | 普通商品房 | 1.6186 | 2021-01-11 | 2022-11-11 | 2025-11-11 | 未动工
131 |  | 颐苑市政 | 山西颐苑市政工程有限公司 | 财贸路东侧百纺小区北侧 | 财贸路东侧百纺小区北侧 | 普通商品房 | 0.1899 | 2021-01-11 | 2022-11-11 | 2025-11-11 | 未动工
132 |  | 众合房地产 | 山西众合房地产有限公 | 圣人涧镇新湖村 | 圣人涧镇新湖村 | 普通商品房 | 3.2017 | 2021-01-28 | 2022-11-28 | 2025-11-28 | 未动工
133 |  | 颐诺房地产 | 山西颐诺房地产有限公司 | 张店镇风口村 | 张店镇风口村 | 普通商品房 | 5.3029 | 2021-09-18 | 2023-08-16 | 2026-08-16 | 未动工
134 | 临猗县 | 五洲郇阳府 | 山西恒辉置地有限公司 | 猗氏镇 | 临猗县北外环路以北、五一路以西 | 普通商品房 | 4.157 | 2021.9.2 | 2022.4.2 | 2025.4.2 | 未动工
135 |  | 五洲郇阳府 | 山西恒辉置地有限公司 | 猗氏镇 | 临猗县峨嵋大道以北、西城路以西 | 普通商品房 | 6.1093 | 2021.9.2 | 2022.4.2 | 2025.4.2 | 未动工
136 |  | 天泰郇阳华府 | 临猗天泰房地产开发有限公司 | 猗氏镇 | 临猗县城郇阳西街以北、五一路以西 | 普通商品房 | 0.9631 | 2021.4.23 | 2021.11.23 | 2024.11.23 | 未动工
137 |  | 天泰郇都花园四期项目 | 临猗天泰房地产开发有限公司 | 猗氏镇 | 临猗县古坊街以南、康乐小区以东 | 普通商品房 | 0.26085 | 2021.3.11 | 2021.10.10 | 2024.10.10 | 已动工未竣工 | 0.26085
138 |  | 丰景嘉园住宅小区项目 | 运城市弘昊房地产开发有限公司 | 猗氏镇 | 临猗县丰喜大道以北、武家沟路以东 | 普通商品房 | 0.94874 | 2021.3.9 | 2021.10.8 | 2024.10.8 | 已动工未竣工 | 0
139 |  | 鸿泰学府住宅小区项目 | 临猗县隆圣信房地产开发有限公司 | 猗氏镇 | 临猗县丰喜大道以南、体育路以西 | 普通商品房 | 4.164 | 2020.11.6 | 2021.6.6 | 2024.6.6 | 已动工未竣工 | 0.68685
140 |  | 幸福佳苑住宅小区建设项目 | 临猗县宜霖房地产开发有限公司 | 猗氏镇 | 临猗县府东街以南、东环路以西 | 普通商品房 | 1.1468 | 2020.8.26 | 2021.3.25 | 2024.3.25 | 已动工未竣工 | 1.1468
141 |  | 盛泽苑住宅项目 | 运城市建辉房地产开发有限公司 | 猗氏镇 | 临猗县城北环路以北、法院审判大厅以东 | 普通商品房 | 2.1426 | 2020.8.26 | 2021.3.25 | 2024.3.25 | 已动工未竣工 | 0.016663
142 |  | 临猗县万佳丽庭书苑小区建设项目 | 侯马市华翔房地产开发有限公司 | 猗氏镇 | 临猗县府西街以北、荣福路以西 | 普通商品房 | 1.0575 | 2020.8.26 | 2021.3.25 | 2024.3.25 | 已动工未竣工 | 0.017221
143 |  | 鑫悦华府住宅项目 | 运城祎伟房地产开发有限公司 | 猗氏镇 | 县城府西街和悦府、天河温泉洗浴以北 | 普通商品房 | 1.9309 | 2020.8.3 | 2021.3.2 | 2024.3.2 | 已动工未竣工 | 0.40951
144 |  | 五洲观山悦 | 山西仁恒置地有限公司 | 猗氏镇 | 县城峨嵋大道以南 | 普通商品房 | 4.0626 | 2020.5.18 | 2020.12.17 | 2023.12.17 | 已动工未竣工 | 1.0886
145 |  | 状元壹號 | 运城市恋家房地产开发有限公司临猗分公司 | 猗氏镇 | 县城峨嵋大道以南、五一路以东 | 普通商品房 | 2.2101 | 2020.5.8 | 2020.12.7 | 2023.12.7 | 已动工未竣工 | 0.027594
146 |  | 美育和苑住宅小区 | 临猗县美育房地产开发有限公司 | 猗氏镇 | 县城府东街以南，东环路以东 | 普通商品房 | 0.9818 | 2019.9.23 | 2020.10.23 | 2023.10.23 | 已动工未竣工 | 0.9818
147 |  | 猗顿花园猗猗顿花园二期住宅项目顿花园二期住宅项目二期住宅项目 | 山西猗顿房地产开发有限公司临猗分公司 | 猗氏镇 | 县城双塔北路以西、峨嵋大道以南 | 普通商品房 | 0.6271 | 2019.6.3 | 2020.1.3 | 2023.1.3 | 已动工未竣工 | 0
148 |  | 双塔新村住宅项目 双塔新村住宅项目 | 运城市玮昊房地产开发有限公司 | 猗氏镇 | 临猗县城峨嵋大道以南 | 普通商品房 | 0.9823 | 2019.4.24 | 2019.11.23 | 2022.11.23 | 已动工未竣工 | 0
149 |  | 兰汀雅居住宅小区项目 | 运城市玮昊房地产开发有限公司 | 猗氏镇 | 南城新区猗顿街以南、新城路以东 | 普通商品房 | 3.1441 | 2019.1.14 | 2019.8.13 | 2022.8.13 | 已动工未竣工 | 0
150 |  | 王府佳苑 | 临猗县锦达房地产开发有限公司 | 猗氏镇 | 临猗县丰喜大道以北、五一路以西 | 普通商品房 | 1.2955 | 2018.12.26 | 2019.7.25 | 2022.7.25 | 已动工未竣工 | 0
151 |  | 和悦府 | 运城市国科房地产开发有限公司 | 猗氏镇 | 县城府西街以北天河温泉洗浴西侧 | 普通商品房 | 1.0994 | 2018.12.26 | 2019.7.25 | 2022.7.25 | 已动工未竣工 | 0
152 |  | 东方雨住宅项目 | 运城鑫亿源房地产开发有限公司 | 楚侯乡 | 楚侯乡楚侯村 | 普通商品房 | 1.3469 | 2019.6.11 | 2020.1.11 | 2023.1.11 | 已动工未竣工 | 0.5
153 |  | 限价房项目 | 运城市玮昊房地产开发有限公司 | 猗氏镇 | 县城新城猗顿街以南 | 普通商品房 | 1.1 | 2018.6.1 | 2018.12.1 | 2021.12.1 | 已动工未竣工 | 0
154 |  | 临鑫东方绿城 | 临猗县仁宏房地产开发有限公司 | 猗氏镇 | 临猗县府东街鑫东方绿城以北 | 普通商品房 | 2.94 | 2018.12.12 | 2019.7.11 | 2022.7.11 | 已动工未竣工 | 0
155 |  | 博雅逸祥苑 | 山西金博雅房地产开发有限公司 | 猗氏镇 | 临猗县新城新城路以西 | 普通商品房 | 0.2996 | 2018.7.23 | 2019.8.22 | 2022.8.22 | 已动工未竣工 | 0
156 |  | 博雅逸嘉苑 | 山西金博雅房地产开发有限公司 | 猗氏镇 | 县城剧院西路以西 | 普通商品房 | 1.9969 | 2019.3.20 | 2019.7.25 | 2022.7.25 | 已动工未竣工 | 0
157 |  | 博雅逸豪苑 | 山西金博雅房地产开发有限公司 | 猗氏镇 | 县城南区路以西、猗顿街以北 | 普通商品房 | 6.0343 | 2019.3.20 | 2019.7.25 | 2022.7.25 | 已动工未竣工 | 0
158 |  | 博雅逸豪苑 | 山西金博雅房地产开发有限公司 | 猗氏镇 | 县城南区路以西、猗顿街以北 | 普通商品房 | 3 | 2019.3.20 | 2019.7.25 | 2022.7.25 | 已动工未竣工 | 0
159 |  | 兰汀雅居住宅小区项目 | 运城市玮昊房地产开发有限公司 | 猗氏镇 | 南城新区猗顿街以南、新城路以东 | 普通商品房 | 3.1441 | 2019.1.14 | 2019.8.13 | 2022.9.12 | 已动工未竣工 | 0
160 |  | 天源宇景住宅小区项目 | 运城市天源宏创房地产开发有限公司 | 孙吉镇 | 临猗县孙吉镇吉祥街以南 | 普通商品房 | 0.86716 | 2020.11.25 | 2021.6.25 | 2024.6.25 | 已动工未竣工 | 0.86716
161 |  | 夹马口小区 | 运城新润鑫房地产开发有限公司 | 猗氏镇 | 临猗县城南环西路303号 | 普通商品房 | 0.46717 | 2020.12.29 | 2021.7.28 | 2024.7.28 | 已动工未竣工 | 0.46717
162 | 绛县 | 海利名宿 | 山西海利房地产开发有限公司 | 古绛镇城内村紫金山南路西 | 古绛镇城内村紫金山南路西 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.043 | 2013-07-26 09:21 | 2013-07-31 | 2014-12-26 | 已动工未竣工
163 |  | 住宅楼 | 绛县乾新房地产开发有限公司 | 华信大道南侧、规划二路东侧 | 华信大道南侧、规划二路东侧 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.5248 | 2014-07-01 11:31 | 2014-07-22 | 2016-07-22 | 已动工未竣工
164 |  | 乾新 | 绛县乾新房地产开发有限公司 | 厢城街北、振兴街南、规划二路西 | 厢城街北、振兴街南、规划二路西 | 其他普通商品住房用地 | 1.6327 | 2016-02-16 | 2018-07-30 | 2020-07-30 | 已动工未竣工
165 |  | 阳光城小区 | 绛县星宇房地产开发有限公司 | 北大街南、规划三路东 | 北大街南、规划三路东 | 其他普通商品住房用地 | 4.9615 | 2018-06-25 | 2019-05-31 | 2021-05-31 | 已动工未竣工
166 |  | 匡吉 明珠城 | 运城匡吉房地产开发有限公司 | 绛县振兴街南,厢城街北 | 绛县振兴街南,厢城街北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.756 | 2019-03-31 | 2019-05-31 | 2021-05-31 | 已动工未竣工
167 |  | 横福家苑 | 绛县舜舜房地产开发有限公司 | 绛县横水镇横南村 | 绛县横水镇横南村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.2298 | 2019-09-10 | 2019-11-28 | 2021-11-26 | 已动工未竣工
168 |  | 居住楼 | 刘锦雷 | 古绛镇乔村 | 古绛镇乔村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.20157 | 2019-12-25 | 2020-02-26 | 2022-02-26 | 已动工未竣工
169 |  | 居住楼 | 王宏群 | 绛县厢城街南 | 绛县厢城街南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.007747 | 2020-09-18 | 2020-12-15 | 2022-12-15 | 已动工未竣工
170 |  | 居住楼 | 刘晋萍 | 绛山街南、文公路西 | 绛山街南、文公路西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.02384 | 2020-12-21 | 2021-03-03 | 2023-03-03 | 已动工未竣工
171 |  | 居住楼 | 张竹青 | 绛县厢城街南 | 绛县厢城街南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.027744 | 2021-02-23 | 2021-05-22 | 2023-05-22 | 未动工
172 |  | 居住楼 | 绛县星宇房地产开发有限公司 | 绛山东街北、北大街南、规划三路东 | 绛山东街北、北大街南、规划三路东 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.13866 | 2021-02-23 | 2021-05-26 | 2023-05-26 | 未动工
173 |  | 居住楼 | 山西乾新房地产开发有限公司 | 绛县倗国路东、规划二街南 | 绛县倗国路东、规划二街南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.65066 | 2021-08-05 | 2021-10-11 | 2023-10-11 | 未动工
174 |  | 居住楼 | 运城鸿鼎房地产开发有限公司 | 绛县浍水大街南、文公北路东、北大街北、规划四路西 | 绛县浍水大街南、文公北路东、北大街北、规划四路西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.7075 | 2021-08-05 | 2021-10-11 | 2023-10-11 | 未动工
175 |  | 居住楼 | 杨景宙 | 绛县仪门路西 | 绛县仪门路西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.035009 | 2021-08-05 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | 未动工
176 |  | 居住楼 | 山西乾新房地产开发有限公司 | 绛县环城南路以南、倗国路以西 | 绛县环城南路以南、倗国路以西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.5553 | 2021-08-05 | 2021-10-11 | 2023-10-11 | 未动工
177 |  | 居住楼 | 中信机电制造公司铁运部 | 绛县和平路西\规划二街北 | 绛县和平路西\规划二街北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.13692 | 2021-08-05 | 2021-10-11 | 2023-10-11 | 未动工
178 |  | 铁韵江南 | 中信机电制造公司铁运部 | 绛县厢城街南 | 绛县厢城街南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3745 | 2020-07-20 | 2020-09-21 | 2022-09-20 | 已动工未竣工
179 |  | 铁韵江南 | 中信机电制造公司铁运部 | 绛县厢城街南 | 绛县厢城街南 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.1464 | 2020-07-20 | 2020-09-21 | 2022-09-20 | 已动工未竣工
180 |  | 铁韵江南 | 中信机电制造公司铁运部 | 和平路西、规划二街北 | 和平路西、规划二街北 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.30863 | 2020-12-21 | 2021-03-10 | 2023-03-10 | 已动工未竣工
181 |  | 铁韵江南 | 中信机电制造公司铁运部 | 规划四路东,和平路西 | 规划四路东,和平路西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.28924 | 2020-12-21 | 2021-03-10 | 2023-03-10 | 已动工未竣工
182 |  | 居民楼 | 王宏群 | 绛县厢城街南侧 | 绛县厢城街南侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.00292 | 2020-12-17 | 2021-02-22 | 2023-02-22 | 已动工未竣工
183 |  | 横乡名都 | 绛县圣源房地产开发有限公司 | 绛县横水镇 | 绛县横水镇 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.51091 | 2021-08-05 | 2021-10-11 | 2023-10-11 | 未动工
184 |  | 金御澜湾 | 山西乾新房地产开发有限公司 | 绛县振兴街南、规划二路西 | 绛县振兴街南、规划二路西 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.32187 | 2021-08-05 | 2021-10-11 | 2023-10-11 | 未动工
185 | 稷山县 | 学府花园 | 运城市鸿鑫房地产开发有限公司 | 稷峰镇 | 振兴路北端 | 普通商品房 | 0.5667 | 2020-07-23 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 已动工未竣工 | 0.4
186 |  | 云鑫佳苑 | 稷山县云鑫房地产开发有限公司 | 稷峰镇 | 大佛南路东侧 | 普通商品房 | 0.6126 | 2020-04-21 | 2021-06-30 | 2023-12-31 | 已动工未竣工 | 0.1
187 |  | 西景名都 | 运城盛烨房地产开发有限公司 | 稷峰镇 | 城南街民乐园西 | 普通商品房 | 0.5435 | 2019-11-06 | 2020-09-30 | 2022-12-31 | 已动工未竣工 | 0
188 |  | 鸿鑫西花苑 | 运城市鸿鑫房地产开发有限公司 | 稷峰镇 | 康复街南侧、丰喜路东侧 | 普通商品房 | 4.7118 | 2019-05-17 | 2020-12-31 | 2023-12-31 | 已动工未竣工 | 1.82
189 |  | 官社巷棚改 | 稷山县信鑫房地产开发有限公司 | 稷峰镇 | 稷王路与稷峰街交叉口东南 | 安置房 | 0.4659 | 2019-05-06 | 2020-06-30 | 2022-12-31 | 已动工未竣工 | 0
190 |  | 康宁花园三期 | 稷山县信鑫房地产开发有限公司 | 稷峰镇 | 侯西铁路北侧康宁护理院东侧 | 普通商品房 | 1.4998 | 2019-03-05 | 2020-09-30 | 2022-12-31 | 已动工未竣工 | 0
191 |  | 天山花园 | 稷山科润房地产开发有限公司 | 稷峰镇 | 育英街北侧（原体育场） | 普通商品房 | 1.9567 | 2018-12-25 | 2020-09-30 | 2022-12-31 | 已动工未竣工 | 0
192 |  | 东兴花苑 | 稷山县鼎盛房地产开发有限公司 | 稷峰镇 | 富强街南侧、体育路西侧 | 普通商品房 | 0.9582 | 2018-05-31 | 2019-10-01 | 2021-12-31 | 已动工未竣工 | 0
193 |  | 御景华府 | 运城市鸿科房地产开发有限公司 | 稷峰镇 | 稷峰东街南侧、文化路东侧 | 普通商品房 | 1.5238 | 2018-01-08 | 2019-12-31 | 2021-12-31 | 已动工未竣工 | 0.49
194 | 河津市 | 承丰和园 | 山西承丰房地产开发有限公司 | 城区街道办事处 | 万春街以东 新赵村以西 | 普通商品房 | 3.355 | 2019-08-27 | 2020-10-02 | 2022-10-02 | 已动工未竣工 | 3.355

## 附件2
附件2
运城市存量住宅用地信息汇总表
单位：公顷
行政区 | 项目总数 | 存量住宅用地总面积
|  |  | 未动工土地面积 | 已动工未竣工土地面积
未销售房屋土地面积
市本级 | 28 | 33.33 | 0 | 23.93 | 9.4
开发区 | 3 | 3.2916 | 0 | 3.2916 | 3.2916
垣曲 | 21 | 30.7114 | 6.7308 | 23.9806 | 6.6518
永济市 | 12 | 32.1619 | 1.394 | 30.7679 | 4.759
盐湖区 | 28 | 119.8615 | 68.1653 | 51.6963 | 50.7179
新绛县 | 10 | 20.0974 | 7.0933 | 13.0041 | 3.9094
夏县 | 4 | 16.4651 | 6.3876 | 10.0775 | 7.5401
万荣县 | 3 | 9.2109 | 0 | 9.2109 | 9.2109
芮城县 | 5 | 14.3194 | 13.515 | 0.8044
平陆县 | 40 | 69.7318 | 35.4832 | 34.2486 | 33.4772
临猗县 | 28 | 58.48 | 11.23 | 47.25 | 6.47
绛县 | 24 | 23.1709 | 6.08 | 17.09
稷山县 | 9 | 12.839 | 0 | 12.839 | 2.81
河津市 | 1 | 3.355 |  | 3.355 | 3.355

## 附件3
附件3
运城市存量住宅用地信息报送联系人名单
单位 | 科室 | 姓名 | 职务 | 联系电话
运城市规划和自然资源局 | 运城市土地统征收购储备中心 | 王姣 | 科员 | 0359-2288816
运城市规划和自然资源局运城经济技术开发区分局 | 土地利用科 | 郭飞 | 科长 | 13453946644
垣曲县自然资源局 | 自然资源利用管制股 | 张全胜 | 股长 | 13603590528
永济市自然资源局 | 利用股 | 张晓波 | 股长 | 13834371188
运城市盐湖区自然资源局 | 开发利用股 | 昝军虎 | 股 长 | 15383590175
新绛县自然资源局 | 利用股 | 李有新 | 股长 | 15935595958
夏县自然资源局 | 利用股 | 王东霞 | 股长 | 18235965388
万荣县自然资源局 | 开发利用股 | 樊东耀 | 股长 | 15935990988
芮城县自然资源局 | 执法监察 | 张作伟 | 执法监察负责人 | 13835995246
平陆县自然资源局 | 开发利用股 | 王潘 |  | 18435938666
临猗县自然资源局 | 开发利用股 | 李拥政 | 股长 | 19935964160
绛县自然资源局 | 交易中心 | 王春娜 | 主任 | 18803597955
稷山县自然资源局 | 利用股 | 刘大学 | 股长 | 13935991893
河津市自然资源局 | 统征储备中心 | 原许拽 | 主任 | 13934885778