## 阳泉市
附件1
阳泉市(县）存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道 （乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的 土地面积
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12)
1 | 大阳泉A地块项目 | 山西辰瑞源房地产开发有限公司 | 义井镇大阳泉村 | 义井镇大阳泉村 | 普通商品房 | 3.14 | 2021.8.27 | 2022.8.9 | 2024.8.9 | 未动工
2 | 大阳泉B地块 | 山西辰瑞源房地产开发有限公司 | 义井镇大阳泉村 | 义井镇大阳泉村 | 普通商品房 | 3.22 | 2021.8.27 | 2022.8.9 | 2024.8.9 | 未动工
3 | 南庄棚户区（城中村） | 阳泉市澄宇房地产开发有限公司 |  | 义井镇南庄路西侧 | 普通商品房 | 1.1719 | 2020.6.22 | 2021.6.1 | 2023.6.1 | 已动工未竣工 | 全部属于安置住房不销售
4 | 洪城新居3/4号楼 | 山西金泰隆房地产开发有限公司 | 矿区平潭街街道 | 洪城路17号 | 普通商品房 | 0.64095 | 2017-12-13 | 2018-12-13 | 2021-12-13 | 已动工未竣工 | 0
5 | 洪城新居2号楼 | 山西金泰隆房地产开发有限公司 | 矿区平潭街街道 | 洪城路17号 | 普通商品房 | 0.20063 | 2017-12-13 | 2018-12-13 | 2021-12-13 | 已动工未竣工 | 0
6 | 宏盛苑 | 阳泉市金振房地产开发有限公司 | 矿区平潭街街道 | 北山中路南侧、育才路西 | 普通商品房 | 1.9538 | 2019-10-31 | 2020-10-11 | 2023-10-11 | 已动工未竣工 | 0
7 | 桃宸悦府 | 山西宸廓房地产开发有限公司 | 矿区平潭街街道 | 洪城北路西侧、北山中街南侧 | 普通商品房 | 1.6349 | 2020-06-26 | 2021-06-01 | 2023-06-01 | 已动工未竣工 | 0.4341
8 | 中泰及第府 | 山西中泰伟业房地产开发有限公司 | 矿区平潭街街道 | 矿区洪城路77号 | 普通商品房 | 2.0276 | 2020-06-26 | 2021-06-01 | 2023-06-01 | 已动工未竣工 | 2.0276
9 | 西府海棠 | 阳泉融泰嘉业房地产开发有限公司 | 矿区平潭街街道 | 洪城北路西侧、北山中街南侧 | 普通商品房 | 2.1001 | 2020-06-26 | 2021-06-01 | 2023-06-01 | 已动工未竣工 | 2.1001
10 | 西府大院 | 山西益智房地产有限公司 | 矿区蔡洼街道 | 泉西路西侧 | 普通商品房 | 4.1315 | 2021-02-23 | 2022-02-04 | 2024-02-04 | 未动工
11 | 简子沟棚户区一期 | 阳泉市城际房地产开发有限责任公司 | 矿区蔡洼街道 | 泉西路东侧 | 普通商品房 | 0.79932 | 2021-02-23 | 2022-02-04 | 2024-02-04 | 未动工
12 | 简子沟棚户区一期 | 阳泉市城际房地产开发有限责任公司 | 矿区蔡洼街道 | 泉西路西侧 | 普通商品房 | 0.86778 | 2021-02-23 | 2022-02-04 | 2024-02-04 | 未动工
13 | 桃宸悦府 | 山西宸廓房地产开发有限公司 | 矿区蔡洼街道 | 洪城北路东侧、北山中街南侧 | 普通商品房 | 0.36865 | 2021-04-10 | 2022-03-15 | 2024-03-15 | 未动工
14 | 石卜咀小区 | 阳泉煤业集团有限责任公司 | 矿区桥头街道 | 石卜咀村 | 采煤沉陷区 | 24.5277 | 2009.3.11 | 2009-04-01 | 2012-03-31 | 已动工未竣工 | 采煤沉陷区
15 |  | 阳泉市中泰房地产 开发有限公司 | 矿区桥头街道 | 石卜咀村 | 普通商品房 | 0.18592 | 2011-10-21 | 2012-02-24 | 2015-02-23 | 未动工
16 | 恒大新城 | 阳泉市恒大房地产 开发有限公司 | 城区义井镇 | 义井村 | 普通商品房 | 7.3677 | 2012-09-20 | 2013-06-20 | 2016-06-20 | 已动工未竣工 | 7.36772 销售许可证被收回
17 |  | 阳泉市南庄煤炭集团有限责任公司 | 城区义井镇 | 南庄村 | 采煤沉陷区 | 12.1623 | 2013-12-24 | 2014-05-25 | 2017-05-24 | 未动工
18 | 三泉村棚户区 | 山西建设发展有限公司 | 郊区荫营镇 | 三泉村 | 棚户区 | 26.4378 | 2015-06-01 | 2015-10-15 | 2018-10-14 | 已动工未竣工 | 棚户区
19 | 三泉村棚户区 | 山西建设发展有限公司 | 郊区荫营镇 | 三泉村 | 棚户区 | 8.3425 | 2017-11-28 | 2018-11-08 | 2021-11-07 | 已动工未竣工 | 棚户区
20 | 桃坡村棚户区 | 阳泉市城市建设投资 有限公司 | 郊区李家庄乡 | 桃坡村 | 普通商品房 | 1.2724 | 2018-01-16 | 2019-01-16 | 2021-01-16 | 未动工
21 | 余积梁沟棚户区 | 阳泉市城市建设投资 有限公司 | 郊区荫营镇 | 三泉村 | 普通商品房 | 6.0972 | 2018-01-16 | 2019-01-16 | 2021-01-16 | 已动工未竣工 | 棚户区
22 | 桃坡村棚户区 | 阳泉市城市建设投资 有限公司 | 郊区李家庄乡 | 桃坡村 | 普通商品房 | 4.6524 | 2018-03-07 | 2019-03-07 | 2021-03-07 | 已动工未竣工 | 棚户区
23 | 晋阳壹号院 | 阳泉乐城置业发展有限公司 | 郊区李家庄乡 | 桃坡村 | 普通商品房 | 3.6738 | 2020-05-11 | 2021-05-06 | 2023-05-06 | 已动工未竣工 | 1.2454
24 | 南窑庄新村 | 阳泉市茂园农村土地经营 开发有限公司 | 郊区荫营镇 | 南窑庄村 | 普通商品房 | 0.65412 | 2020-03-02 | 2021-03-03 | 2024-03-03 | 已动工未竣工 | 城中村
25 | 全民华府 | 山西泉民开发建设有限公司 | 郊区李家庄乡 | 桃坡村李家庄村 | 普通商品房 | 13.0871 | 2019-12-31 | 2020-12-31 | 2022-12-31 | 已动工未竣工 | 13.0871
26 | 居乐园 | 阳泉瑞丰房地产开发 有限公司 | 郊区荫营镇 | 南窑庄村 | 经适房 | 1.0366 | 2019-12-26 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | 已动工未竣工 | 经适房
27 | 居乐园 | 郊区住房和城乡建设管理局 | 郊区荫营镇 | 南窑庄村 | 公租房 | 0.64179 | 2019-12-26 | 2021-01-26 | 2023-01-26 | 已动工未竣工 | 公租房
28 | 居乐园 | 郊区住房和城乡建设管理局 | 郊区荫营镇 | 南窑庄村 | 公租房 | 1.8935 | 2019-12-26 | 2021-01-26 | 2023-01-26 | 已动工未竣工 | 公租房
29 | 居乐园 | 阳泉市豪门房地产 开发有限公司 | 郊区荫营镇 | 南窑庄村 | 经适房 | 1.5601 | 2020-12-28 | 无 | 无 | 已动工未竣工 | 系统标准 非开发利用
30 |  | 阳泉市润天房地产 开发有限公司 | 郊区李家庄乡 | 李家庄村 | 普通商品房 | 0.51341 | 2019-10-17 | 2020-10-14 | 2023-10-14 | 未动工
31 | 越阳府 | 阳泉市天晟房地产 开发有限公司 | 郊区李家庄乡 | 李家庄村 | 普通商品房 | 5.5736 | 2019-10-17 | 2020-10-14 | 2023-10-14 | 已动工未竣工 | 5.4109
32 |  | 阳泉市富天房地产 开发有限公司 | 郊区李家庄乡 | 李家庄村 | 普通商品房 | 0.77427 | 2019-10-17 | 2020-10-14 | 2023-10-14 | 未动工
33 |  | 阳泉市中天房地产 开发有限公司 | 郊区李家庄乡 | 李家庄村 | 普通商品房 | 0.478 | 2019-10-17 | 2020-10-14 | 2023-10-14 | 未动工
34 | 新桂园 | 阳泉市中天房地产 开发有限公司 | 郊区李家庄乡 | 李家庄村 | 普通商品房 | 1.2286 | 2019-10-17 | 2020-10-14 | 2023-10-14 | 未动工
35 | 魏家峪棚户区 | 阳泉市生态新城管理中心 | 郊区平坦镇 | 魏家峪村 | 普通商品房 | 10.0776 | 2019-05-23 | 2020-05-21 | 2023-05-21 | 已动工未竣工 | 棚户区
36 | 金地园二期 | 阳泉市茂园农村土地 经营开发有限公司 | 郊区荫营镇 | 老虎沟村 | 普通商品房 | 2.7985 | 2019-02-15 | 2020-02-15 | 2023-02-15 | 已动工未竣工 | 城中村
37 | 下荫营城中村 | 阳泉市茂园农村土地 经营开发有限公司 | 郊区荫营镇 | 下荫营村 | 普通商品房 | 3.5046 | 2019-02-15 | 2020-02-15 | 2023-02-15 | 未动工
38 | 大西庄棚户区 | 山西建设发展有限公司 | 开发区 | 大西庄村 | 经适房 | 6.907 | 2018-12-20 | 2019-12-21 | 2021-12-21 | 已动工未竣工 | 经适房
39 | 大西庄棚户区 | 山西建设发展有限公司 | 开发区 | 大西庄村 | 经适房 | 7.981 | 2018-12-20 | 2019-12-21 | 2021-12-21 | 已动工未竣工 | 经适房
40 | 喜来居B区 | 阳泉市茂园农村土地经营开发有限公司 | 郊区平坦镇 | 桃林沟村 | 普通商品房 | 4.0986 | 2018-11-01 | 2019-10-30 | 2022-09-30 | 已动工未竣工 | 城中村
41 | 南窑庄新村 | 阳泉市茂园农村土地经营开发有限公司 | 郊区荫营镇 | 南窑庄村 | 普通商品房 | 5.6371 | 2018-11-01 | 2019-10-31 | 2022-10-31 | 已动工未竣工 | 城中村
42 | 喜来居A区 | 阳泉市茂园农村土地经营开发有限公司 | 郊区平坦镇 | 桃林沟村 | 普通商品房 | 6.0068 | 2018-11-01 | 2019-10-30 | 2022-10-30 | 已动工未竣工 | 城中村
43 | 恒大帝景 | 阳泉恒霖房地产开发有限公司 | 郊区李家庄乡 | 李家庄村 | 普通商品房 | 7.2589 | 2018-02-05 | 2019-02-05 | 2021-02-05 | 已动工未竣工 | 3.8832
44 | 南杨家庄村 采煤沉陷区 | 郊区杨家庄乡人民政府 | 开发区 | 南杨家庄村 | 采煤沉陷区 | 11.7964 | 2018-06-06 | 2019-06-21 | 2022-06-21 | 已动工未竣工 | 采煤沉陷区
45 | 都市兰亭 | 阳泉鑫田房地产开发有限公司 | 开发区 | 平阳街南侧 | 普通商品房 | 4.1266 | 2020-11-20 | 2021-06-30 | 2024-06-30 | 已动工未竣工 | 4.1266
46 | 开创未来 | 阳泉开创投资控股集团有限公司 | 开发区 | 平阳街南侧 | 普通商品房 | 1.9007 | 2020-11-20 | 2021-06-30 | 2024-06-30 | 已动工未竣工 | 1.9007
47 | 蓝海绿谷 | 山西蓝海青鸟置业有限公司 | 开发区 | 平阳街南侧 | 普通商品房 | 1.1271 | 2020-11-20 | 2021-06-30 | 2024-06-30 | 已动工未竣工 | 1.1271
48 | 东安家苑 | 山西盛誉房地产开发有限公司 | 平定县冠山镇 | 平定路东石板坪村口 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.82044 | 2020-12-07 | 2021-05-01 | 2023-05-01 | 未动工
49 | 富泽园二期 | 阳泉永泰房地产开发有限责任公司 | 平定县冠山镇 | 西关村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.6126 | 2020-11-30 | 2021-08-10 | 2024-07-09 | 未动工
50 | 盛世西城富泽园 | 阳泉永泰房地产开发有限责任公司 | 平定县冠山镇 | 西关街村 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.4074 | 2018-05-15 | 2018-12-01 | 2021-05-31 | 实际已竣工 | 0.24442
51 | 红卫村旧村改造 | 华通路桥集团有限公司 | 平定县冠山镇 | 红卫村 | 其他普通商品住房用地 | 3.3 | 2011-03-02 | 2011-06-30 | 2014-05-30 | 已动工未竣工 | 法院查封
52 | 红卫村旧村改造 | 华通路桥集团有限公司 | 平定县冠山镇 | 红卫村 | 其他普通商品住房用地 | 5 | 2011-03-01 | 2011-06-30 | 2014-05-30 | 已动工未竣工 | 法院查封
53 | 红卫村旧村改造 | 华通路桥集团有限公司 | 平定县冠山镇 | 红卫村 | 其他普通商品住房用地 | 4.0082 | 2011-02-28 | 2011-06-30 | 2014-05-30 | 已动工未竣工 | 法院查封
54 | 红卫村旧村改造 | 华通路桥集团有限公司 | 平定县冠山镇 | 红卫村 | 其他普通商品住房用地 | 4 | 2011-02-25 | 2011-06-30 | 2014-05-30 | 已动工未竣工 | 法院查封
55 | 平定城关中学改造项目 | 山西金地房地产开发建设集团有限公司 | 平定县冠山镇 | 原城关中学 | 其他普通商品住房用地 | 1.185 | 2011-01-26 | 2012-10-30 | 2015-10-30 | 已动工未竣工 | 原平定城关中学未及时搬迁
56 | 平定县北磛石新村 | 山西冠华房地产开发有限公司 | 平定县冠山镇 | 冠山镇北磛石村 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.4806 | 2018-02-12 | 2019-01-03 | 2022-01-02 | 已动工未竣工 | 0.13445
57 | 阳泉市平定县冠山镇姜家沟棚户区改造工程中央悦城伍号院二期 | 阳泉和筑房地产开发有限公司 | 平定县冠山镇 | 冠山镇姜家沟村 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 3.1341 | 2018-05-15 | 2019-03-25 | 2022-03-24 | 已动工未竣工 | 2.0803
58 | 阳泉市平定县冠山镇姜家沟棚户区改造工程中央悦城贰号院一期 | 阳泉和筑房地产开发有限公司 | 平定县冠山镇 | 冠山镇姜家沟村 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.9087 | 2018-05-15 | 2019-03-25 | 2022-03-24 | 已动工未竣工 | 拆迁安置住房
59 | 嘉禾园住宅小区二期A区 | 山西兰亭房地产开发有限公司 | 平定县冠山镇 | 冠山镇孙家沟村 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.2401 | 2018-07-30 | 2019-06-01 | 2021-12-31 | 已动工未竣工 | 拆迁安置住房
60 | 阳泉市平定县冠山镇姜家沟棚户区改造一期工程2#安置楼 | 阳泉和筑房地产开发有限公司 | 平定县冠山镇 | 冠山镇姜家沟村 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 0.139 | 2018-11-06 | 2018-12-30 | 2021-12-30 | 已动工未竣工 | 拆迁安置住房
61 | 润景都城住宅小区建设项目 | 山西古州金泉房地产开发有限公司 | 平定县冠山镇 | 冠山镇东关街村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.3414 | 2019-02-02 | 2019-09-30 | 2022-09-30 | 已动工未竣工 | 0.05986
62 | 广阳·熙龙湾 | 山西广阳房地产开发有限公司 | 平定县冠山镇 | 冠山镇南关街村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.5525 | 2019-02-02 | 2019-04-20 | 2021-12-31 | 已动工未竣工 | 0
63 | 益智·岭秀华庭二期商住小区 | 山西益智集团房地产有限公司 | 平定县冠山镇 | 新建路（平定路-东关转盘）西北侧 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.7723 | 2019-06-01 | 2020-04-01 | 2022-12-31 | 已动工未竣工 | 0.27879
64 | 嘉禾园二期 | 山西兰亭房地产开发有限公司 | 平定县冠山镇 | 冠山镇孙家沟村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.7158 | 2019-08-13 | 2020-04-01 | 2022-12-01 | 已动工未竣工 | 拆迁安置住房
65 | 阳泉市平定县冠山镇姜家沟棚户区改造工程悦城伍号院17#商住楼 | 阳泉和筑房地产开发有限公司 | 平定县冠山镇 | 冠山镇姜家沟村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.2507 | 2019-08-13 | 2020-05-01 | 2022-05-01 | 已动工未竣工 | 0.079557
66 | 阳泉市平定县冠山镇姜家沟棚户区改造工程悦城伍号院7#、8#住宅楼 | 阳泉和筑房地产开发有限公司 | 平定县冠山镇 | 冠山镇姜家沟村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.655 | 2019-08-13 | 2019-12-01 | 2021-12-01 | 已动工未竣工 | 0.45693
67 | 平定县冠山镇南磛石小区19#-21#住宅楼建设工程 | 阳泉水一方房地产开发有限公司 | 平定县冠山镇 | 冠山镇南磛石村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.5336 | 2019-12-26 | 2020-06-01 | 2023-06-01 | 已动工未竣工 | 0
68 | 盛世西城“怡德园二期”建设工程 | 阳泉永泰房地产开发有限责任公司 | 平定县冠山镇 | 冠山镇西关街村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 3.2882 | 2019-12-26 | 2020-05-01 | 2022-11-30 | 已动工未竣工 | 0
69 | 平定县书香苑二期棚户区改造项目 | 阳泉市亿达房地产开发有限公司 | 平定县冠山镇 | 冠山镇南关街村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.5267 | 2019-12-26 | 2020-05-01 | 2021-12-31 | 已动工未竣工 | 0.14515
70 | 金地冠山逸城西区二期工程 | 山西金地房地产开发建设集团有限公司 | 平定县冠山镇 | 冠山镇南关街村、河头村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 6.2911 | 2019-12-26 | 2020-07-01 | 2023-07-01 | 已动工未竣工 | 2.2911
71 | 悦城肆号院一期 | 阳泉和筑房地产开发有限公司 | 平定县冠山镇 | 冠山镇姜家沟村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 1.6516 | 2020-08-24 | 2022-07-29 | 2025-06-29 | 未动工
72 | 悦城叁号院一期 | 阳泉和筑房地产开发有限公司 | 平定县冠山镇 | 县城新建路、冠山镇姜家沟村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 2.5755 | 2020-08-24 | 2021-07-30 | 2024-06-10 | 已动工未竣工 | 0.83033
73 | 悦城伍号院四期 | 阳泉和筑房地产开发有限公司 | 平定县冠山镇 | 冠山镇姜家沟村 | 城镇住宅-普通商品住房用地 | 0.6438 | 2020-08-24 | 2022-07-29 | 2025-06-09 | 未动工
74 | 平定县精准扶贫易地搬迁项目 | 平定县农业农村局 | 平定县冠山镇 | 冠山镇鹊山村 | 城镇住宅-经济适用住房用地 | 2.4171 | 2020-09-29 | 2020-10-15 | 2021-10-15 | 已动工未竣工 | 精准扶贫易地搬迁
75 | 紫轩小区 | 盂县鑫恒房地产开发有限公司 | 秀水镇东白水村 | 县城紫轩酒店东 | 普通商品房 | 0.0597 | 2017-09-21 | 2018-09-01 | 2021-09-01 | 已动工未竣工 | 未领取销售证
76 | 阳泉晋盂钢铁有限公司棚户区拆迁改造工程 | 盂县家乐房地产开发有限公司 | 秀水镇东园村 | 秀水镇东园村原晋盂钢铁厂 | 普通商品房 | 2.2592 | 2019-03-12 | 2020-03-01 | 2022-03-01 | 已动工未竣工 | 未领取销售证
77 | 万达财富广场 | 盂县万达财富房地产开发有限公司 | 秀水镇东关南村 | 秀水镇东关南村集贸街 | 普通商品房 | 0.4885 | 2019-10-29 | 2019-11-09 | 2022-10-31 | 已动工未竣工 | 6682.1
78 | 金龙二区底商住宅楼 | 盂县昕亮房地产开发有限公司 | 秀水镇西关村 | 金龙西街（原国土局） | 普通商品房 | 0.2516 | 2021-07-19 | 2021-08-01 | 2024-07-01 | 已动工未竣工 | 未领取销售证